## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 2023年各台基厂2号院维修改造经费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 张涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 15811314036
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369 |  | 362.2406 | 362.2406 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 369 |  | 362.2406 | 362.2406 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目通过开展台基厂办公区2号院维修改造工作，消除各类安全隐患，各项指标操作性、稳定性、安全性增强，延长办公楼的使用期限，创造整洁舒适的办公环境。 |  |  |  |  | 对台基厂办公区2号院进行维修改造工作，整体办公和居住环境得到了提升，有效延长了办公楼使用期限，具体改造内容包括： 1.室外工程，破除原损坏混凝土路面，浇筑混凝土，对整体混凝土路面进行铣刨；挖除土方、新做雨水口、更换井盖，新做路缘石、沥青混凝土面层；2.室内工程，根据现有建筑对房间重新布置，对所有室内区域的装修包括墙面、地面、地砖、门窗、隔墙、灯饰、线缆、开关、车库车位标识标线，以及对茶水间、卫生间重新布置，中庭地砖、女儿墙、防水拆除新做，屋顶防水以及建筑外立面灯饰及真石漆。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤380万元 |  | 362.240632万元 |  | 20 | 20 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 |  | ≥5000平方米 |  | 5500平方米 |  | 10 | 10 | ——
绩效 指标（续） | 产出指标 （续） | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 相关维修改造工作均符合行业质量要求 |  | 优良中低差 |  | 符合行业质量要求 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 及时完成年度内维修改造工作 |  | ≤11月 |  | 8月 |  | 10 | 8 | 按照实际情况倒排时间节点，后续加强项目实施计划性，严格按照计划进度执行
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过办公区维修改造工作的开展，提升办公环境的安全性、延长办公楼使用寿命 |  | 优良中低差 |  | 过修缮改造工程2号院整体办公和居住环境安全性得到了提升，办公楼使用寿命有所延长 |  | 20 | 17 | 办公楼使用寿命延长情况有待进一步追踪
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻单位满意度 |  | ≥95% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作
| 总分 | [7 empty] | 100 | 93 | ——