## 东交民巷服务中心一期业务经费
附件1-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市档案馆旧馆开办项目
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 郝玉鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85174965
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 0 | 536.3 |  | 528.93 |  | 10 |  | 98.63% |  | 9.8626
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 536.3 |  | 528.93 |  | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | —— |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展市档案馆旧开办项目，包括购置公共区域设备、安装信息化设备、维修改造类工程、购买低值易耗品、深度开荒保洁5项工作，为旧馆提供公共区域设备设施、门禁、监控系统建设、抢修恒温恒湿空调、改造配电室、制作标识标牌、加装档案库房物理隔离网等保障工作，确保旧馆为二期搬迁的22家存档单位提供安全、有序、符合存档需求的档案存放条件。 | [5 empty] | 完成购置公共区域设备、安装信息化设备、维修改造类工程、购买低值易耗品、深度开荒保洁等5项工作，为存档单位提供了安全、有序、符合存档需求的档案存放条件，保障了档案存放工作正常运行。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制在预算以内 |  |  | ≤536.61万元 | 528.93万元 | 20 |  | 20 |  | ——
绩效 指标 （续） | 产出指标 | 数量指标 | 购置公共区域设备 |  |  | 7类 | 6类 | 3 |  | 2.57 |  | 按照实际需求购置6类，后续加强项目实施计划性
|  |  | 安装信息化设备 |  |  | 3类 | 3类 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 维修改造类工程 |  |  | 4类 | 4类 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 购买低值易耗品 |  |  | 5类 | 5类 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 深度开荒保洁 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 质量指标 | 购置公共区域设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 安装信息化设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 维修改造类工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 购买低值易耗品验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 深度开荒保洁验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 时效指标 | 完成开办项目工作 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 |  | 3 |  | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障档案馆旧馆档案存放工作顺利开展 |  |  | 优 | 为存档单位提供了安全、有序、符合存档需求的档案存放条件，保障档案存放工作正常运行，为今后的发展提供了保障条件 | 20 |  | 17 |  | 在保障有关工作顺利开展方面的效益尚且存在进一步发挥空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档单位对工作整体满意度 |  |  | ≥90% | 各方基本满意 | 10 |  | 8 |  | 未开展满意度调查，后续年度加强满意度调查分析
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.4326 |  | ——