## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 2023年各办公区房屋及设施维修改造经费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 陈咏华 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011051
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 436.5 |  | 396.38 | 396.2331 | 10 |  | 99.96% |  | 9.9963
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 436.5 |  | 396.38 | 396.2331 | —— |  | 99.96% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展中环办公区消防报警系统更新项目（二期）、东四六条办公区管理处配电室改造工作，提升办公区环境安全，保障办公的正常开展。 |  |  |  |  | 1.中环办公区：对中环办公区内损坏的地砖、防水等进行维修，改造老旧设施，保障房屋正常使用；按照要求更新防盗门和部门损坏的防火门；更换各设备设施损坏硬件，及时排除隐患，确保安全；按照国家标准，对符合年限要求设施进行检测；更换到期的直饮水耗材；高层水箱和各类管道进行清洗； 2.东四六条办公区：对中环办公区消防报警系统进行设备设施更新（火灾自动报警及联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统)。 通过上述工作开展，保障了各办公区工作开展，保障各办公区良好的工作环境。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤436.5万元 |  | 396.233055万元 |  | 20 | 20 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 对中环办公区消防报警系统进行设备设施更新（火灾自动报警及联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统) |  | ≥3个 |  | 3个 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 完成东四六条办公区管理处配电室改造工作 |  | 1项 |  | 1项 |  | 7 | 7 | ——
| 产出指标 （续） | 质量指标 | 东四六条办公区管理处配电室改造工程验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 消防系统改造工作符合《火灾自动报警系统设计规范》相关要求 |  | 优良中低差 |  | 消防报警系统设备设施更新均符合《火灾自动报警系统设计规范》相关要求 |  | 6 | 6 | ——
|  | 时效指标 | 及时确定第三方服务商并签订合同 |  | ≤6月 |  | 5月 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 及时完成维修改造工作 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 6 | 6 | ——
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过消防系统及配电室 改造工作的完成，提升周边环境消防、建筑安全 |  | 优良中低差 |  | 完成了有关改造关注，确保了办公区消防、建筑、用电安全 |  | 10 | 8 | 对项目效益的量化挖掘分析不足，后续进一步挖掘项目效益存在
|  | 可持续影响指标 | 保障办公区内工作的正常开展，支撑办公区的安全保障 |  | 优良中低差 |  | 通过对房屋设施维修改造，保障了良好的工作环境，支撑了办公区工作正常开展 |  | 10 | 8 | 对项目效益的量化挖掘分析不足，后续进一步挖掘项目效益存在
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区内工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查工作，后续年度加强对满意度统计分析
| 总分 | [7 empty] | 100 | 93.9963 | ——