## 定稿版
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 行政办公区托班开办运行项目
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 市机关事务局第一幼儿园
项目负责人 |  | 张秀丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 67111793
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 186.11 | 186.11 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 186.11 | 186.11 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障行政办公区托育服务工作的正常开展。 |  |  |  |  | 贯彻落实中央及北京市发展托育服务的政策要求，确保托育机构正常运转，承接托位120个，满足了副中心干部职工2-3岁幼儿的托育需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运行经费保障时长 |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 10 | 10 | ——
|  | 质量指标 | 托班班级玩教具及劳保用品漏发率 |  | ≤0% |  | 0% |  | 20 | 20 | ——
|  | 时效指标 | 及时补充托班班级日常必备消耗用品 |  | ≤1个月 |  | 1个月 |  | 10 | 10 | ——
绩效 指标 （续） | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | ≤186.11万元 |  | 186.11万元 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过物业管理工作的开展，有效提升公共环境质量，托班园区内卫生整洁，公共设施不存在安全故障 |  | 优良中低差 |  | 优，年度物业保障工作为托班所在的朗清园安全环境提供了支撑 |  | 20 | 18 | 效益佐证资料搜集方式有待进一步探索；后续加强对效益支撑数据及典型示例的持续追踪，进一步凸显项目实施成效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对园区设施环境满意度 |  | ≥90% |  | 开展了满意度调查，样本量31份，满意度95% |  | 10 | 9.5 | 问卷设计较为简单，后续持续完善满意度调查机制；后续结合项目内容及不同类型职工分别设置更为精细化的满意度问卷，为项目进一步完善提供支撑
合计 | [8 empty] | 100 | 97.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。