## 定稿版
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 幼儿园物业管理服务保障类项目
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 市机关事务局第一幼儿园
项目负责人 |  | 张秀丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 67111793
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.4719 |  | 155.4719 | 155.4719 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.384 |  | 155.384 | 155.384 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0.0879 |  | 0.0879 | 0.0879 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展年度内物业保障工作，一是保障园区内卫生打扫、清洁等工作，提升幼儿园卫生环境；二是保障园区内公共设施维修等物业管理工作，相应维修需求，消除安全隐患、为幼儿园办学提供安全保障。通过以上工作的开展，保障幼儿园办学工作的推进，推动园区内物业制度化、规范化管理。 |  |  |  |  | 2023年度，通过开展物业保障工作，推动了园区内物业制度化、规范化管理，一是保障了园区内每天2次的卫生打扫、清洁等工作，覆盖面积8078平米，有效提升了幼儿园卫生环境；二是保障了园区内9台（套）公共设施维修等物业管理工作，相应维修需求，消除安全隐患、为幼儿园办学提供安全保障，保证了幼儿园办学工作的正常推进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业约定服务次数 |  | ≥6次 |  | 7次（类），包括检测报告、巡视、维修、监控视频、消毒、消防维保、有害生物防治 |  | 10 | 9 | 基于合同条款约定及实际需求进行调整；后续年度进一步加强对指标的科学论证，设置科学合理的指标，增强指标的可行性
|  | 质量指标 | 物业服务商资质符合要求，能及时满足园区内物业管理方面需求 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10 | ——
绩效 指标 （续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 及时确定物业服务商并签订本年度服务合同 |  | ≤6月 |  | 1月 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 及时支出物业服务合同款 |  | ≤11月 |  | 11月 |  | 10 | 10 | ——
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤155.47万元 |  | 155.4719万元 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提升公共环境，保障幼儿园内的安全环境 |  | 优良中低差 |  | 优，年度物业保障工作为园内安全环境提供了支撑 |  | 20 | 18 | 效益佐证资料搜集方式有待进一步探索；后续加强对效益支撑数据及典型示例的持续追踪，进一步凸显项目实施成效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对园内环境卫生满意度 |  | ≥90% |  | 开展了满意度调查，样本量65份，满意度100% |  | 10 | 9.5 | 问卷设计较为简单，后续持续完善满意度调查机制；后续结合项目内容及不同类型职工分别设置更为精细化的满意度问卷，为项目进一步完善提供支撑
合计 | [8 empty] | 100 | 96.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。