## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因

## 0514提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 各办公区信息化运维费
主管部门 |  | 物业保障处 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都信息科技发展有限公司、北京真视通科技股份有限公司、中关村科技软件股份有限公司
项目负责人 |  | 陈金山 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011103
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [5 empty] | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为已建设的综合服务平台系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。对干部收入系统进行升级改造，便于干部职工及时、准确、快速查询工资信息。 2.保障槐柏树办公区、中环办公楼的基础设施数据安全，对相关设备提供数据安全防护及硬件巡检服务，100%保证所有数据安全，并提供数据和安全方面的解决方案。 3.完成槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调机UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。4对台基厂办公区安防监控系统、系统设施设备维保及办公网络接入等技术服务。 |  |  |  |  | 1.2023年度为槐柏树街办公区、中环办公区提供统一、安全、高速的7x24网络运行服务支持以及基础设施维护，提供基础环境设施维护；机房内托管设备上架服务、设备配置服务；网络节点和网络监控服务；办公区局域网网络和安全设备的维护等4类服务。 2.2023年度开展了定期巡检、维护工作，保障了全年办公区外网和互联网连接安全可靠。 3.完成2023年度集中托管的数据中心维护工作，有效提高电子政务建设与运维效率、减轻各委办局工作强度、降低总体投入成本、减少重复建设与投资。 4.完成综合服务平台系统、管理办资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 5.对槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调及UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。 6.为集中办公区加密视频会议系统提供技术支持，保障电子政务内网网络畅通。 7.对槐柏树街办公区机房网络安全设备进行升级服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤380万元 |  | 357.01万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 台基厂办公区网络系统服务保障 |  | 派一名驻场工程师 |  | 一名工程师驻场 |  | 1 | 1
|  |  | 槐柏树机房设施设备维保 |  | 派一名工程师每月上门巡检 |  | 共计12次 |  | 1 | 1
|  |  | 槐柏树街中心机房信息化设备委托服务 |  | 派4名运维人员7*24h轮流值班 |  | 4名运维人员7*24h轮流值班 |  | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 为槐柏树街办公区提供基础设施运维服务 |  | 4类（基础环境设施维护；机房内托管设备上架服务、设备配置服务；网络节点和网络监控服务；办公区局域网网络和安全设备的维护） |  | 4类（具体包括对网络机房及各楼弱电间的机房动力、环境设备的巡检和监控等工作；核心层汇聚层网络设备管理；综合布线系统管理；日常管理等服务） |  | 3 | 3
|  |  | 为中环办公区提供基础设施运维服务 |  | 4类（基础环境设施维护；机房内托管设备上架服务、设备配置服务；网络节点和网络监控服务；办公区局域网网络和安全设备的维护） |  | 4类（具体包括中环办公去和南礼士路办公区的机房动力、环境设备的巡检和监控等工作；核心层、汇聚层网络设备管理；接入层网络设备及综合布线系统管理；机房日常管理服务；维护管理等） |  | 3 | 3
|  |  | 提供运维服务 |  | 3个系统（综合服务平台系统、管理办资产管理系统、离退休人员管理信息系统） |  | 3个系统（综合服务平台系统、管理办资产管理系统、离退休人员管理信息系统） |  | 3 | 3
|  |  | 提供运维服务次数 |  | 每周一次系统及设备巡检、一次系统维护、一次数据备份检查；每月一次漏洞扫描，每月对资产管理进行一次信息化资产梳理 |  | 每周一次系统及设备巡检、一次系统维护、一次数据备份检查.每月对资产管理进行一次信息化资产梳理 |  | 3 | 3
|  |  | 为艾默生精密空调提供定期巡检维护和故障维修处理服务 |  | 2台艾默生精密空调 |  | 2台艾默生精密空调 |  | 2 | 2
|  |  | 为艾默生UPS提供定期巡检维护和故障维修处理服务 |  | 2台 |  | 2台 |  | 2 | 2
|  |  | 为蓄电池提供定期巡检维护和故障维修处理服务 |  | 68节 |  | 68节 |  | 2 | 2
|  |  | 开展年度运维问题的整理与分析工作 |  | 一年一次 |  | 一年一次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 整个UPS配电系统可用率 |  | ＞99.73% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 单台UPS八个月内无故障天数 |  | 最短不少于240天 |  | 241天，未出现故障情况 |  | 3 | 3
|  |  | 整个空调系统可用率 |  | ＞99.63% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 单台空调八个月内无故障天数 |  | 最短不少于240天 |  | 241天，未出现故障情况 |  | 2 | 2
|  |  | 温感、烟感探头可用率 |  | ＞98.00% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 核心网络平均时延 |  | ＜20ms |  | 1ms |  | 2 | 2
|  |  | 工单受理时间 |  | ＜2个工作日 |  | ≤2个工作日 |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 |  | 2 | 2
|  |  | 故障修复时间平均故障修复时间 |  | ＜4小时 |  | ＜4小时 |  | 2 | 2
|  |  | 重大故障修复时间 |  | ＜5个工作日 |  | 未出现重大故障 |  | 2 | 2
|  |  | 3个系统异常响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 3 | 3
|  |  | 出具初步故障判断报告的时间 |  | ≤60分钟 |  | 45分钟 |  | 3 | 3
|  |  | 出现故障到达现场时间 |  | ≤4小时 |  | 3小时 |  | 3 | 3
|  |  | 置换件返回时效 |  | 1周内 |  | 1周内 |  | 2 | 2
|  |  | 返修件返回时效 |  | 1个月内 |  | 1个月内 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 做好 “元旦”“春节”“两会”“清明”“五一”“国庆”期间信息化网络保障工作 |  | 根据工作安排完成 |  | 完成网络保障工作 |  | 2 | 2
|  |  | 完成各办公区机房动力环境基础设施、网络设备维护工作 |  | UPS月巡检每月一次，空调月巡检每月一次，消防月巡检每月一次，网络设备月巡检每月一次 |  | 2023年度完成UPS巡检12次、空调巡检12次 |  | 2 | 2
|  |  | 各种工单、周报，月报，季报等成果材料 |  | 周报每周一份，月报每月一份，季报每季度一份 |  | 形成月报12份、季度报一份 |  | 2 | 2
|  |  | 完成两次机房运维报告 |  | 年中一次，年底一次 |  | 提交两次，分别形成中环广场局域网运行维护服务项目服务报告（2023年年报）、中环广场局域网运行维护服务项目服务报告（2023年上半年报）、2023年槐柏树办公区网络运维年报、槐柏树办公区机房运维半年报告 |  | 2 | 2
|  |  | 提供的UPS设备巡检表、系统监控表和运维报告 |  | 每月一次 |  | 每月一次 |  | 1 | 1
|  |  | 提供的平台巡检表、系统监控表和运维报告 |  | 每周一次 |  | 每周一次 |  | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 在统一维护服务标准，降低维护成本方面 |  | 有效集约归属办公，提供统一标准的维护服务，有效地节省资源降低成本，有利于节约财政支出，减少重复投资、分散建设，且统一标准，统一格式，集中统一管理，降低了维护成本 |  | 有效集约归属办公，提供统一标准的维护服务，能够节省资源降低成本，且统一标准，统一格式，集中统一管理 |  | 2 | 2
|  |  | 在统一维护管理、提升资源利用率、提高财政资金使用效益方面 |  | 有效统一维护管理，规范制度，确保办公区入驻单位以及市政府各相关单位和社会单位共享使用，有效提升资源利用率，进一步提高政务公开、城市综合管理和服务能力，优化财政资金的使用效益 |  | 有统一维护管理，规范制度，确保办公区入驻单位以及市政府各相关单位和社会单位共享使用，提升资源利用率，进一步提高政务公开、城市综合管理和服务能力，优化财政资金的使用效益 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 满足槐柏树街办公区、中环办公区用网需求，支撑各项工作的开展 |  | 有效保证各办公区网络连续稳定运行，满足各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台 |  | 保证各办公区网络连续稳定运行，满足各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台 |  | 2 | 2
|  |  | 为各办公区的干部职工正常访问综合服务平台等系统提供可靠保障方面 |  | 有效提高各部门/跨部门之间的协作能力、提高办公效率、减轻工作强度 |  | 能够提高各部门/跨部门之间的协作能力、提高办公效率、减轻工作强度 |  | 2 | 2
|  |  | 为槐柏树街办公区数据中心网络设备及服务器提供连续、安全、可靠的电源方面 |  | 有效提高设备运行稳定性和可靠性 |  | 提高设备运行稳定性和可靠性 |  | 2 | 2
|  |  | 为槐柏树办公区、中环办公区基础设施的数据安全，并提供了数据和安全方面的解决方案方面 |  | 有效减轻本部门的工作强度、降低总体投入成本 |  | 减轻本部门的工作强度、降低总体投入成本 |  | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | >90% |  | 中环办公区工单满意度调查143份，满意度100% |  | 10 | 6 | 满意度调查不够全面，且工单满意度对项目实施满意程度体现不足。后续加强项目实施满意程度的全面调查和资料收集。
总分

## 0528审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 各办公区信息化运维费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 陈金山 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011103
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 |  | 358.618 | 358.618 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 |  | 358.618 | 358.618 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为已建设的综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 2.保障槐柏树办公区、中环办公楼的基础设施数据安全，对相关设备提供数据安全防护及硬件巡检服务，100%保证所有数据安全，并提供数据和安全方面的解决方案。 3.完成槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调机UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。4.为集中办公区提供加密视频会议及政务内网接入服务（涉密）5.为台基厂办公区提供办公网络及信息化运维服务。 |  |  |  |  | 1.2023年度为槐柏树街办公区、中环办公区提供统一、安全、高速的7x24网络运行服务支持以及基础设施维护，提供基础环境设施维护；机房内托管设备上架服务、设备配置服务；网络节点和网络监控服务；办公区局域网网络和安全设备的维护等4类服务。 2.2023年度开展了定期巡检、维护工作，保障了全年办公区外网和互联网连接安全可靠。 3.完成2023年度集中托管的数据中心维护工作，有效提高电子政务建设与运维效率、减轻各委办局工作强度、降低总体投入成本、减少重复建设与投资。 4.完成综合服务平台系统、管理办资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 5.对槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调及UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。 6.为集中办公区加密视频会议系统提供技术支持，保障电子政务内网网络畅通。 7.对槐柏树街办公区机房网络安全设备进行升级服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本在预算控制数内 |  | ≤380万元 |  | 358.618万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 每月为三个系统（综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统）提供漏洞扫描、对资产管理进行信息化资产梳理的次数 |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 提供定期巡检维护和故障维修处理服务对象类别（3台艾默生精密空调、2台艾默生UPS和68节蓄电池） |  | ≥3类 |  | 3类 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据丢失后恢复数据时间 |  | ≤24小时 |  |  |  | 4
|  |  | 三个系统异常响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 4 | 4
|  |  | 运维人员到达现场时间 |  | ≤4小时 |  | 3小时 |  | 4 | 4
|  |  | 出具初步故障判断报告的时间 |  | ≤60分钟 |  | 45分钟 |  | 4 | 4
|  |  | 置换件1周内返回，返修件1个月返回 |  | 1 |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 普通备件服务时长（5×8小时） |  | ≤8小时 |  |  |  | 4
|  |  | 关键备件服务时长（7×24小时） |  | ≤24小时 |  |  |  | 4
|  |  | 提供技术服务时长(7×24小时） |  | =1% |  |  |  | 4
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提高各办公区的系统保障，提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本 |  | 优良中低差 |  | 能够提高各部门/跨部门之间的协作能力、提高办公效率、减轻工作强度 |  | 10 | 9 | 项目开展对提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本的支撑作用未进行量化，项目效益发挥的持续性受限；下年度将重视效益指标，提升指标的可考核性
|  |  | 为各办公区的干部职工正常访问综合服务平台等系统提供可靠保障 |  | 优良中低差 |  | 保证各办公区网络连续稳定运行，满足各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员的满意度 |  | ≥95% |  | 中环办公区工单满意度调查143份，满意度100% |  | 10 | 6 | 满意度调查不够全面，且工单满意度对项目实施满意程度体现不足。后续加强项目实施满意程度的全面调查和资料收集
| 总分 | [7 empty] | 100 | 79
Note on D16: 指标与财务提供的年初绩效目标表不一致，已修改，待确认 标黄处需补充
Note on L28: 自评总分较高（95分以上）的项目，建议效益指标酌情扣分，以防财政抽查复核时受支撑材料所限，无法完全证明实际达到的效果。 已酌情扣分，并补充原因，待确认（此处为工作组建议扣分，项目单位可自行确定是否接受扣分）

## 0528反馈
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 各办公区信息化运维费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都信息科技发展有限公司、北京真视通科技股份有限公司、中关村科技软件股份有限公司
项目负责人 |  | 陈金山 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011103
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 |  | 358.618 | 358.618 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 |  | 358.618 | 358.618 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为已建设的综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 2.保障槐柏树办公区、中环办公楼的基础设施数据安全，对相关设备提供数据安全防护及硬件巡检服务，100%保证所有数据安全，并提供数据和安全方面的解决方案。 3.完成槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调机UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。4.为集中办公区提供加密视频会议及政务内网接入服务（涉密）5.为台基厂办公区提供办公网络及信息化运维服务。 |  |  |  |  | 1.2023年度为槐柏树街办公区、中环办公区提供统一、安全、高速的7x24网络运行服务支持以及基础设施维护，提供基础环境设施维护；机房内托管设备上架服务、设备配置服务；网络节点和网络监控服务；办公区局域网网络和安全设备的维护等4类服务。 2.2023年度开展了定期巡检、维护工作，保障了全年办公区外网和互联网连接安全可靠。 3.完成2023年度集中托管的数据中心维护工作，有效提高电子政务建设与运维效率、减轻各委办局工作强度、降低总体投入成本、减少重复建设与投资。 4.完成综合服务平台系统、管理办资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 5.对槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调及UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。 6.为集中办公区加密视频会议系统提供技术支持，保障电子政务内网网络畅通。 7.对槐柏树街办公区机房网络安全设备进行升级服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本在预算控制数内 |  | ≤380万元 |  | 358.618万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 每月为三个系统（综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统）提供漏洞扫描、对资产管理进行信息化资产梳理的次数 |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 提供定期巡检维护和故障维修处理服务对象类别（3台艾默生精密空调、2台艾默生UPS和68节蓄电池） |  | ≥3类 |  | 3类 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据丢失后恢复数据时间 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 4 | 4
|  |  | 三个系统异常响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 4 | 4
|  |  | 运维人员到达现场时间 |  | ≤4小时 |  | 3小时 |  | 4 | 4
|  |  | 出具初步故障判断报告的时间 |  | ≤60分钟 |  | 45分钟 |  | 4 | 4
|  |  | 置换件1周内返回，返修件1个月返回 |  | 1 |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 普通备件服务时长（5×8小时） |  | ≤8小时 |  | 8小时 |  | 4 | 4
|  |  | 关键备件服务时长（7×24小时） |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 4 | 4
|  |  | 提供技术服务时长(7×24小时） |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提高各办公区的系统保障，提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本 |  | 优良中低差 |  | 能够提高各部门/跨部门之间的协作能力、提高办公效率、减轻工作强度 |  | 10 | 9 | 项目开展对提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本的支撑作用未进行量化，项目效益发挥的持续性受限；下年度将重视效益指标，提升指标的可考核性
|  |  | 为各办公区的干部职工正常访问综合服务平台等系统提供可靠保障 |  | 优良中低差 |  | 保证各办公区网络连续稳定运行，满足各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员的满意度 |  | ≥95% |  | 中环办公区工单满意度调查143份，满意度100% |  | 10 | 6 | 满意度调查不够全面，且工单满意度对项目实施满意程度体现不足。后续加强项目实施满意程度的全面调查和资料收集
| 总分 | [7 empty] | 100 | 95
Note on L28: 自评总分较高（95分以上）的项目，建议效益指标酌情扣分，以防财政抽查复核时受支撑材料所限，无法完全证明实际达到的效果。 已酌情扣分，并补充原因，待确认（此处为工作组建议扣分，项目单位可自行确定是否接受扣分）

## 0528定稿
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 各办公区信息化运维费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 陈金山 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011103
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 |  | 358.618 | 358.618 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 |  | 358.618 | 358.618 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为已建设的综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 2.保障槐柏树办公区、中环办公楼的基础设施数据安全，对相关设备提供数据安全防护及硬件巡检服务，100%保证所有数据安全，并提供数据和安全方面的解决方案。 3.完成槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调机UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。4.为集中办公区提供加密视频会议及政务内网接入服务（涉密）5.为台基厂办公区提供办公网络及信息化运维服务。 |  |  |  |  | 1.2023年度为槐柏树街办公区、中环办公区提供统一、安全、高速的7x24网络运行服务支持以及基础设施维护，提供基础环境设施维护；机房内托管设备上架服务、设备配置服务；网络节点和网络监控服务；办公区局域网网络和安全设备的维护等4类服务。 2.2023年度开展了定期巡检、维护工作，保障了全年办公区外网和互联网连接安全可靠。 3.完成2023年度集中托管的数据中心维护工作，有效提高电子政务建设与运维效率、减轻各委办局工作强度、降低总体投入成本、减少重复建设与投资。 4.完成综合服务平台系统、管理办资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 5.对槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调及UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。 6.为集中办公区加密视频会议系统提供技术支持，保障电子政务内网网络畅通。 7.对槐柏树街办公区机房网络安全设备进行升级服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本在预算控制数内 |  | ≤380万元 |  | 358.618万元 |  | 20 | 20 | ——
| 产出指标 | 数量指标 | 每月为三个系统（综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统）提供漏洞扫描、对资产管理进行信息化资产梳理的次数 |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 提供定期巡检维护和故障维修处理服务对象类别（3台艾默生精密空调、2台艾默生UPS和68节蓄电池） |  | ≥3类 |  | 3类 |  | 4 | 4 | ——
|  | 质量指标 | 数据丢失后恢复数据时间 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 三个系统异常响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 运维人员到达现场时间 |  | ≤4小时 |  | 3小时 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 出具初步故障判断报告的时间 |  | ≤60分钟 |  | 45分钟 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 置换件1周内返回，返修件1个月返回 |  | 1 |  | 100% |  | 4 | 4 | ——
|  | 时效指标 | 普通备件服务时长（5×8小时） |  | ≤8小时 |  | 8小时 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 关键备件服务时长（7×24小时） |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 提供技术服务时长(7×24小时） |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 4 | 4 | ——
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提高各办公区的系统保障，提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本 |  | 优良中低差 |  | 能够提高各部门/跨部门之间的协作能力、提高办公效率、减轻工作强度 |  | 10 | 9 | 项目开展对提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本的支撑作用未进行量化，项目效益发挥的持续性受限；下年度将重视效益指标，提升指标的可考核性
|  |  | 为各办公区的干部职工正常访问综合服务平台等系统提供可靠保障 |  | 优良中低差 |  | 保证各办公区网络连续稳定运行，满足各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台 |  | 10 | 10 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员的满意度 |  | ≥95% |  | 中环办公区工单满意度调查143份，满意度100% |  | 10 | 6 | 满意度调查不够全面，且工单满意度对项目实施满意程度体现不足；后续加强项目实施满意程度的全面调查和资料收集
| 总分 | [7 empty] | 100 | 95 | ——