## 定稿版
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 市机关事务局第二幼儿园教育教学设备购置
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 市机关事务局第二幼儿园
项目负责人 |  | 马建平 |  |  |  |  | 联系电话 | 83126048
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.983 |  | 38.983 | 38.483 | 10 |  | 0.98717 |  | 9.8717
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.983 |  | 38.983 | 38.483 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年购置器材室置物架8套、购置音体室金属置物架6套、操场扩音设备组合1套、教学触控一体机1台、激光打印机1台、音体室灯光1套、笔记本电脑6台、教学用玩具7种等设备，确保幼儿园后勤工作高质量开展，保证幼儿园工作有序良好进行。 |  |  |  |  | 1.本年度购置音体室金属置物架6套、教学触控一体机1台、音体室灯光1套、教学用玩具7种、幼儿教学用钢琴7台，确保幼儿在园身心健康、在园安全，逐步改善办园条件，并为幼儿创造良好、温馨的学习条件；2.购置器材室置物架8套、操场扩音设备组合1套、激光打印机1件、确保幼儿园后勤工作高质量、高质量开展，保证幼儿园工作有序良好进行。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤38.983万元 |  | 38.483万元 |  | 20 | 20 | ——
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内购置设备数量 |  | ≥20个/套 |  | 30个/套 |  | 10 | 9 | 实际基于合同约定口径统计购置设别数量，且原计划购置的6套便携式打印机，因开学前例行检查中发现各班级教学用钢琴使用年限较长，内部零件受潮，磨损，导致钢琴发生变音现象；经资产管理系统查询后发现钢琴购置于1994年，至今已30年之久，为保证幼儿园基础教学，此项调整为购买教学用钢琴；后续年度加强对预算申报阶段的需求调研、分析工作，进一步提升预算测算的精准性，并强化实际完成值与指标设定值统计口径的一致性
|  |  | 室外音响 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 教学触控一体机 |  | ＝1台 |  | 1台 |  | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 购置设备均符合需求，且质量符合相关要求，并通过验收 |  | 优良中低差 |  | 优，年度内购置物品验收合格率100% |  | 7 | 7 | ——
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 |  | 12月 |  | 2023-12-31 |  | 7 | 7 | ——
绩效 指标 （续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 为幼儿创造良好的学习生活环境，保证教学活动有序开展 |  | 优良中低差 |  | 优，通过购置日常办公设备，提升了教学环境，保证了教学活动有序开展 |  | 15 | 13 | 采购设备设施到位时间较晚，项目效益有待进一步发挥，项目实施效益直观数据及典型示例有待进一步凸显；后续年度持续关注项目实施计划性及效益的发挥
| 效益指标 （续） | 社会效益指标（续） | 保证后勤工作有序开展 |  | 优良中低差 |  | 优，保证了后勤工作有序开展 |  | 15 | 13 | 通过购置设备设施对后勤工作开展的支撑作用有待进一步挖掘；持续追踪项目实施效益，进一步挖掘项目效益支撑数据及典型示例
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用好评率回馈率 |  | 优良中低差 |  | 优，开展了满意度调查，满意度达100% |  | 10 | 9 | 问卷设计细致程度有待强化；改进措施：后续结合项目内容及不同类型服务对象分别设置更为精细化的满意度问卷，为后续项目进一步完善提供支撑
合计 | [8 empty] | 100 | 93.8717 | ——