北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）

财政支出项目绩效评价报告

| 主管部门 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |
| 项目名称 | “青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目 |
| 评价部门 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |
| 参与评价 中介机构 | 北京博汇政通工程咨询有限公司 |

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）

二〇二四年四月

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	10

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

六、相关建议	17

七、其他需要说明的问题	18

八、附件	18

“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件规定,北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）（以下简称“青少年中心”）成立绩效评价工作组,对青少年中心“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”实施绩效评价,形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，落实中央《中长期青年发展规划(2016-2025年)》的工作部署，在《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》的指导下，引领、动员广大青少年探寻北京文化和遗产价值，传承古都文脉，传播灿烂文化，讲好中国故事，为建设文化强国贡献力量。助力营造北京中轴线申遗良好氛围，有效提升公民首都文化遗产保护意识，为北京中轴线申遗提供青春助力。培养一支有责任、有担当、有爱心的青少年志愿队伍，建立起首都青少年通过志愿服务助力文化宣传的长效机制，为建设文化强国贡献力量。通过开展此项活动，展示新时代青少年的精神风貌，丰富青少年的精神文化生活，加强青少年价值观塑造和思想引领，营造首都青少年积极参与志愿服务良好氛围。

## 2.项目申报单位

该项目申报单位为青少年中心，根据《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》，北京市青年宫划入北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）为团市委机关所属副局级公益一类事业单位，下属无预算单位。主要职责为：承担青少年创新创业、权益维护、交友联谊、文化活动、心理辅导等服务工作，开展青少年禁毒宣传教育工作。

## 3.项目实施主体

项目实施主体为青少年中心。文化交流部是“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目的主管部门,主要负责项目预算编制与实施；财务资产部负责项目预算的审核和按照资金申请支付相应费用。

## 4.项目主要内容

（1）“京韵书香”首都青少年阅读培养计划：通过举办四次线下阅读活动，创建具有北京特色的文旅活动，以助力首都功能塑造为工作主线，以打造能够服务青年、凝聚青年、引导青年的阅读活动为中心目标，着力拓展整合各界资源，深化中心品牌活动，有效推动在全市形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，奋力谱写好社会主义现代化的北京篇章。

（2）“强国有我•同心筑梦”文艺青年能力提升计划：能力提升计划不仅为京津冀三地文艺青年们带来了中国著名男高音歌唱家孙毅老师的“学习党的二十大精神‘不忘初心 牢记使命——做人民满意的党员艺术家’”主题党课，原中国青年政治学院党委书记，中国志愿服务领域的权威专家陆士桢教授的以“落实二十大精神，推动学雷锋志愿服务高质量发展”为题的专题课程，通州合唱协会秘书长张建新还为固安师范学院的音乐老师们进行了专业领域的培训，此外还为文艺青年开设了新媒体与直播技巧、知识产权保护风险识别防控等课程，课程内容扎实、形式丰富、收获了学员们的一致好评。

文化交流部带领文艺青年们深入密云水库移民村举办了“山谷音乐会”、农产品及非遗手工艺品创意市集、公益电影放映等丰富的文化活动，并通过潮拍客LIVE平台进行现场直播，还以直播讲解的形式，带大家参观了新王庄村村史馆，了解密云水库移民历史；开展“大手拉小手”中轴线主题音乐会，组织四十多个志愿家庭学习演唱《唱响中轴线》专辑歌曲之一“北京钟鼓楼”，并共同创作中轴线古建筑绘画长卷，共绘大家眼中的魅力中轴线；带领京津冀三地文化志愿者走进北京经济管理职业学院固安校区，近距离欣赏了花丝镶嵌、景泰蓝、柳编、蛋雕、漆雕等非遗技艺，通过直播间讲述京津冀非遗保护的中国故事，推动了非遗文化的传承与发展。

文化交流部主动对接北京建筑科学院研究院、中交水运规划设计院有限公司、北京经济管理职业学院、密云团区委、东城区安定门街道团工委、廊坊市固安团县委等单位，共同为青年文化志愿者们搭建了学习、交流和展示的平台。

（3）“京城古韵·青春采风——手机摄影展示活动”：以深受广大青少年喜爱的手机摄影为主要抓手，通过开设2场手机摄影培训课程，为青少年搭建手机摄影学习平台，提升摄影技巧和美学欣赏能力，在丰富文化生活的同时，还为北京中轴线采风及摄影大赛打下坚实基础。

通过举办北京中轴线摄影采风活动，实地探寻古都的发展与变迁，生动展现北京中轴线是北京古城的灵魂与脊梁，展示中国都城规划建设深厚的文化底蕴、哲学思想，彰显大国首都的文化自信，有效提升广大青少年对首都文化遗产的保护意识，助力延续历史文脉。

面向在京青少年摄影爱好者征集中轴线主题摄影作品，由评委筛选优秀作品，在景山公园进行优秀摄影作品公益性展出，进一步为青少年搭建展示交流平台，同时通过作品展示加深公众对首都传统文化的了解，提升公众对首都文化遗产的保护意识，有效提高公众对历史文化名城保护的自豪感、责任感，推动北京城市整体风貌保护，进一步增强文化自信，为北京全国文化中心建设贡献青春力量。

## 5.项目资金投入情况

“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目资金88.6695万元，其中财政资金88.6695万元，年中因工作计划调整预算，交回项目资金4.2842万元，项目全年预算资金84.3853万元。

## 6.资金使用情况

“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目实际支出金额83.38454万元，项目执行率98.81%；结余项目资金1.00076万元，已于2023年底上交财政。

## （二）项目绩效目标

1.项目总体目标

年度绩效目标：采取线上线下两种活动形式，拟举办活动六期，线下活动直接受益人群460人以上，间接受益人群2000人以上，线上直播直接受益人群10000人以上，间接受益人群50000人以上。

2.项目2023年度阶段性目标设定情况

| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 京韵书香间接服务人群 | ≥41200人 |
|  |  | 数量 指标 | 能力提升带动人数 | ≥2000人 |
|  |  | 数量 指标 | 能力提升培训时长 | ≥72学时 |
|  |  | 数量 指标 | 手摄活动展览服务人次 | ≥800人 |
|  |  | 数量 指标 | 手摄活动采风服务人次 | ≥120人 |
|  |  | 数量 指标 | 京韵书香直接服务人群 | ≥10000人 |
|  |  | 数量 指标 | 能力提升参训人数 | ≥150人 |
|  |  | 数量 指标 | 手摄活动培训服务人次 | ≥2000人 |
|  |  | 数量 指标 | 能力提升志愿服务时长 | ≥1600小时 |
|  |  | 数量 指标 | 京韵书香读书分享文化体验活动 | ≥4场 |
|  |  | 数量 指标 | 手摄活动2023年6-9月采风 | ≥4场 |
|  |  | 数量 指标 | 手摄活动2023年4-5月培训 | ≥2场 |
|  |  | 数量 指标 | 手摄活动2023年10月展览 | ≥1场 |
|  |  | 时效 指标 | 能力提升第一期 | ≤5月 |
|  |  | 时效 指标 | 能力提升第三期 | ≤7月 |
|  |  | 时效 指标 | 能力提升第二期 | ≤6月 |
|  |  | 时效 指标 | 京韵书香举办时间 | ≤11月 |
|  |  | 质量 指标 | 通过主题读书会、实景教学、非物质文化遗产体验学习、传统文化鉴赏多种形式组织青少年学习传统文化。 | 完成 |
|  |  | 成本 指标 | 成本金额 | ≤85.5117万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立起首都青少年通过志愿服务助力文脉传承的长效机制，提升北京共青团助力传统文化宣传与传承的贡献度。 | 优 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养一支有责任、有担当、有爱心的“文化小使者”志愿队伍，投入到文化宣传活动中去 | 优 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥80% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.项目评价目的

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦青少年中心2023年度青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。

本次评价工作按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，发现项目决策、管理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出改进意见和建议，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理,强化支出责任,提高资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果,检验预期目标实现程度,考核支出效率和综合效果；三是为青少年中心以后年度相关项目提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目，项目资金84.3853万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则,运用资料分析法、专家咨询法和比较法相结合的绩效评价方法对青少年服务中心“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正,评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作,主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照青少年中心的工作要求结合该项目特点,成立了评价工作组,根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家、财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确,并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况,与青少年中心、评价专家共同细化评价指标,明确评价标准,最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作,在2024年4月28日组织召开专家评价会。专家根据项目资料与项目负责人进行现场沟通,对该项目的绩效情况进行评价和打分,并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在评价会结束后,汇总专家打分和评价意见,完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与青少年中心沟通反馈后,形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家评议,该项目综合得分92.06分,其中项目决策9.04分、项目过程19.38分、项目产出37.04分、项目绩效26.60分,“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.04 |
| 项目过程 | 20 | 19.38 |
| 项目产出 | 40 | 37.04 |
| 项目绩效 | 30 | 26.60 |
| 综合得分 | 100 | 92.06 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目于2022年11月出具预算评审报告，经党委会审议通过后纳入青少年中心2023年预算。预算批复后项目履行北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）“三重一大”决策制度实施办法，经青少年中心党委会审议项目实施方案及经费预算后，启动实施项目。

评价认为，项目整体决策流程较完善，但项目总体申报目标过于分散，凝练度不高，总体目标中未体现项目预期实现效益效果。申报主要内容过于分散，各项活动缺少从项目整体立意角度的紧密联系，未实现业务闭环。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况

项目在执行过程中严格遵守财务制度,会计科目核算内容符合会计制度规定范围，使用的会计制度和核算方法符合专项资金管理要求,严格按照资金用途做到专款专用。

评价认为,该项目严格预算管理，项目资金专款专用，履行先审批后支付的程序,资金管理流程较为规范。

2.组织实施情况

本项目是青少年中心安排的年度预算重要业务项目，由文化交流部，作为实施项目的部门,设置专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作,制定了各子项项目组织实施方案及工作计划,确保“青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动”项目顺利实施。项目在实施过程中构建了完整的工作衔接机制和服务规程，项目组织实施过程较为规范。

评价认为,项目管理较为规范，符合内控制度基本要求，但未制定项目整体实施方案，未针对2023年实际工作开展情况制定整体工作计划，项目缺乏整体统筹管理。

## （三）项目产出情况

1.产出数量情况

该项目质量指标为“京韵书香间接服务人群≥41200人；能力提升带动人数≥2000人；能力提升培训时长≥72学时；手摄活动展览服务人次≥800人；手摄活动采风服务人次≥120人；京韵书香直接服务人群≥10000人；能力提升参训人数≥150人；手摄活动培训服务人次≥2000人；能力提升志愿服务时长≥1600小时；京韵书香读书分享文化体验活动≥4场；手摄活动2023年6-9月采风≥4场；手摄活动2023年4-5月培训≥2场；手摄活动2023年10月展览≥1场”。

实际完成情况：京韵书香间接服务人群102620人；能力提升带动人数5000人；能力提升培训时长72学时；手摄活动展览服务人次30000人；手摄活动采风服务人次120人；京韵书香直接服务人群25655人；能力提升参训人数450人次；手摄活动培训服务人次3000人；能力提升志愿服务时长1800小时；举办京韵书香读书分享文化体验活动4场；手摄活动2023年6-9月组织采风活动4场；手摄活动在2023年5-6月举办培训2场；手摄活动在2023年10月举办展览1场。

2.产出质量情况

该项目质量指标为“通过主题读书会、实景教学、非物质文化遗产体验学习、传统文化鉴赏多种形式组织青少年学习传统文化 完成”。

实际完成情况：通过主题读书会、实景教学、非物质文化遗产体验学习、传统文化鉴赏多种形式组织青少年学习传统文化 完成。

3.产出时效情况

该项目时效指标为“能力提升第一期≤5月；能力提升第二期≤6月；能力提升第三期≤7月；京韵书香举办时间≤11月”。

实际完成情况：能力提升第一期在5月举行；能力提升第二期在6月举行；能力提升第三期在7月举行；京韵书香在11月底前完成四场活动。

评价认为,各子项产出值设置较为合理，产出完成情况均符合预期设定值，但部分产出指标值设置偏低，未合理预估项目产出数量，例如“手摄活动展览服务人次≥800人，实际服务人数30000人”实际完成值远超于年初指标值。

## （四）项目效益情况

1.社会效益

通过建立起首都青少年志愿服务助力文脉传承的长效机制，提升北京共青团助力传统文化宣传与传承的贡献度；培养一支有责任、有担当、有爱心的“文化小使者”志愿队伍，投入到文化宣传活动中去，达到文化传承效果。

2.服务对象满意度

参与活动人员满意度94.73%。

评价认为,文脉传承项目立意深远，有迫切的现实需求和实施意义，对广大青少年了解中华文化，学习并传承中华文化有较好的引领、带动作用。但项目效益指标缺乏可考量性，满意度年初指标值设置偏低，不利于准确反映项目实施效益效果。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目缺少顶层设计，缺少项目整体实施方案，主体责任落实不充分，缺少应急处置方案以及风险应对措施。

（二）项目立项背景中立项政策依据不够具体，未对项目实施现实需求的必要性和紧迫性进行充分研究论证。

（三）项目整体目标不够明确，缺少项目实施效益效果规划。绩效指标设定偏低，服务活动覆盖的区域和人数均偏少，并且缺少品牌打造、机制构建、可持续模式培育的具体目标和内容，未体现本项目与普通社会组织提供的基层服务项目的本质区别。

（四）落实项目主体责任，强化项目过程监管，项目对承建单位的考核机制不够健全，日常监管流程不够明确。

（五）项目实施过程中应注重过程资料留档、留痕，便于后期评价过程中支撑项目绩效实现情况。

# 六、有关建议

（一）提高绩效管理意识，强化项目前期决策论证

建议完善绩效管理方面的管理办法，提高对绩效评价工作的认识，强化绩效指标设立的科学性、合理性的论证分析；加强财政支出绩效评价意识，对绩效评价报告中提出的问题和建议进行落实。加强政策学习意识，提高政策理解和具体落实政策目标的落实能力。

（二）加强项目过程管理，完善项目管理实施方案

建议提高项目过程管理的精细化水平，完善项目管理办法和专项资金管理办法，强化项目管理制度执行的落实。加强对项目过程的监督控制，提升项目管理效果。完善项目实施方案，明确项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排。

（三）加强项目档案管理，量化项目实施效益

建议加强绩效证明材料的收集，可通过对比以往年度项目实施的数据等更好呈现本年度项目实施效益的实现情况。同时建议制定项目管理规范，并按照项目管理规范落实各项工作，及时整理活动照片、督导工作记录等管理监督资料。

# 七、附件

附件1：专家意见汇总书

附件1：专家意见汇总书