## 前线学习手机报项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 前线学习手机报项目
主管部门 |  | 中共北京市委《前线》杂志社(本级) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委《前线》杂志社(本级)
项目负责人 |  | 杨威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701012695
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 18.95 |  | 18.89 |  | 10 | 99.68% | 9.9683
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 30 | 18.95 |  | 18.89 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 前线网进一步优化提升；前线客户端下载量和注册用户数、前线理论圈粉丝数、中国大学生网公众号粉丝数持续增长；全媒体采编中心实现全流程无纸化办公，实现全平台发布；内容更加丰富，制作更加精良；探索5G新技术应用，进一步扩大受众面；进一步加大微视频制作及推广力度。 | [5 empty] | 2023年《前线手机报》制作推送26期，用户人数8.9万，实际接收人数6.1万。手机报以“浓缩指间精彩 助力学习人生”为宗旨，立足广大干部“碎读”、“快读”、“精读”、“勤读”的时代需求，突出“理论特色、实践特色、文化特色”，为处级以上干部提供了一个思想理论学习平台。但随着前线客户端上线，手机报主要内容均来自前线客户端的相关内容。手机报与前线客户端的用户群体和推送内容高度重合，已经没有继续保留手机报的意义和价值。根据2023年6月8日所做调查问卷反馈分析，手机报用户打开率极低，互动反馈信息不足十人，实际宣传效果十分有限。经过充分调研和审慎论证，手机报更新至2023年6月底，从2023年7月正式关停手机报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 每期发送彩信条数 |  |  | ≥50000条 | ≥50000条 | 15 |  | 15
|  |  | 编发期数 |  |  | 50期 | 26期 | 15 |  | 10 | 因为项目调整，于7月关停，2023年完成制作推送26期。
|  | 时效指标 | 每月编发期数 |  |  | ≥4期 | ≥4期 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 及时传达中央和市委精神，提高干部思想理论水平 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 30 |  | 25
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 手机报信息发送满意程度 |  |  | 好 | 根据调查问卷7到8成的读者满意 | 20 |  | 15 | 根据调查问卷7到8成的读者满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.9683
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。