## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 局机关办公家具、设备购置
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室
项目负责人 |  | 车金华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578506
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.954 | 32.954 |  | 19.704 |  | 10 |  | 59.79% |  | 5.9792
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.954 | 32.954 |  | 19.704 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购办公电脑、移动设备等办公用品，保障机关业务正常运转。 | [5 empty] | 通过采购办公电脑、移动设备等办公用品，保障了机关业务正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 掌上电脑单价 | ≤0.418万元 |  | ≤0.418万元 | 0.418万元 | 10 |  | 10
|  |  | 设备采购成本 | ≤32.954万元 |  | ≤32.954万元 | 19.704万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥11台/套 |  | ≥11台/套 | 6台/套 | 10 |  | 5.45 |  | 因实际需求发生变化，部分设备未采购
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 国产化率 | ≥100% |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 |  | ≥6年 | 6年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.43
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。