## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 全市工业用地专项规划编制支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规划处
项目负责人 |  | 王红梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520921
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.95 | 97.95 |  | 97.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.95 | 97.95 |  | 97.95 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过系统性开展全市工业用地现状梳理，提出划定全市工业用地保护控制红线分析建议，对禁止、调整补偿分级进行分析，从而更好地掌握全市工业用地情况。 | [5 empty] | 系统性梳理了全市工业用地现状，掌握全市工业用地的整体概貌，预测了未来工业用地预期规模，在市级层面圈划工业用地基本保障规模，并提出规划引导措施，为全面构建面向未来5-15年的北京市工业地管理利用工作体系提供了有效的支撑保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具工业用地专项情况报告数量 |  |  | ＝1份 | ＝1份 | 22 |  | 22
|  | 质量指标 | 工业用地现状梳理工作正常开展率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至5月底招标工作完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10
|  |  | 截至6月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提出划定全市工业用地保护控制红线分析建议 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 初步掌握全市工业用地情况，为项目落地做好支撑 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | 市级专项规划成果可以支撑项目结合产业方向与环节在园区层面选址，地块层面选址还需具体依据详细规划、规划综合实施方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。