## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 先进计算迭代验证平台
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 电子信息产业处
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15000 |  | 15000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15000 |  | 15000 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 着力解决国产算力研发与应用脱节的问题，不断提升国产芯片互联集群性能及软件生态通用性、兼容性，形成国产算力软硬一体化标杆解决方案和国产芯片大规模集群算力输出能力。 | [5 empty] | 目前正在针对百度昆仑芯、摩尔线程、寒武纪的先进芯片进行纳管调度适配，并针对芯片的访存带宽、每秒浮点运算效率、推理、算力以及模型等指标进行全方面、多场景评测，以评促用。并通过模型优化、分布式优化、编译优化不断迭代提升国产芯片性能中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 |  |  | ≥5家 | 11家 | 10 |  | 10
|  |  | 搭建异构算力调度平台 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 形成面向行业的解决方案 |  |  | ≥1个 | 2个 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 12月底前完成资金拨付 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 加速国产芯片大规模商业化落地 |  |  | 优 | 优 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。