## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 166地块搬迁经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室
项目负责人 |  | 李鹏飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13681576928
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 492.343 | 344.0544 |  | 312.4732 |  | 10 |  | 90.82% |  | 9.0821
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 492.343 | 344.0544 |  | 312.4732 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成机管局不承担的166地块档案室家具购置；完成搬迁相关设备迁移、信息化迁移，满足机关及部分事业单位基本办公需求。 | [5 empty] | 已按照预期目标完成了机管局不承担的166地块档案室家具购置、相关设备迁移、信息化迁移，满足机关及部分事业单位办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 家具购置数量 |  |  | ≥189个（台、套、件、辆） | 478个（台、套、件、辆） | 10 |  | 10
|  |  | 库房改造面积 |  |  | ≥443平方米 | 68平方米 | 10 |  | 1.53 |  | 机管局负责一层我局和生态局公用档案库建设
|  |  | 设备及信息化迁移涉及处室 |  |  | ＝33个 | 33个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程改造验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 家具购置质量合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支出及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 机管局166配套办公楼装修改造验收完成至项目启动时间 |  |  | ≤15个工作日 | 7个工作日 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关及部分事业单位办公需求满足率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 机关处室及部分事业单位正常运转率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关处室及部分事业单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.61
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。