## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 经信领域国际合作对接和京津冀协同发展促进工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 对外交流合作处
项目负责人 |  | 苏倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578485
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 每年织国内外交流和京津冀协同发展宣贯对接活动8场，参与人数400人次，参与企业200家；跟踪我市经济和信息化领域100个双向投资和京津冀协同项目发展情况；持续加强我市工业、信息化重点领域、企业建设和发展与国际接轨，加大我市经信领域对外投资、利用外资力度，促进重大项目落地；深化分析国际市场趋势和细分领域，推进我市经信领域企业开拓国际市场，提升市场外向化水平；推动京津冀三地产业转移对接信息共享合作平台，促进京津冀产业集群和共建园区建设，为实际开展与津冀协同发展提供支撑。 | [5 empty] | 完成组织国内外交流和京津冀协同发展宣贯对接活动8场，参与人数420人次，参与企业210家；跟踪我市经济和信息化领域180个双向投资和京津冀协同项目发展情况；持续加强我市工业、信息化重点领域、企业建设和发展与国际接轨，加大我市经信领域对外投资、利用外资力度，促进重大项目落地；深化分析国际市场趋势和细分领域，推进我市经信领域企业开拓国际市场，提升市场外向化水平；推动京津冀三地产业转移对接信息共享合作平台，促进京津冀产业集群和共建园区建设，为实际开展与津冀协同发展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织国际双向投资宣贯对接活动场次 |  |  | ＝4场次 | ＝4场次 | 5 |  | 5
|  |  | 参加活动企业数 |  |  | ≥200家 | 210家 | 5 |  | 5
|  |  | 组织京津冀产业协同对接活动场次 |  |  | ＝4场次 | ＝4场次 | 5 |  | 5
|  |  | 参加活动人数 |  |  | ≥400人次 | 420人次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 活动正常开展率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 跟踪双向投资和京津冀协同项目数量 |  |  | ≥100个 | 180个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底活动组织完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至11月底项目跟踪服务完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至5月底活动策划完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进经信领域对外投资、利用外资合作项目 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7 |  | 有待提升
|  | 指标 | 搭建京津冀产业转移对接合作平台 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 持续促进北京产业招商引资 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7 |  | 可从产业链角度更精准邀请企业
|  |  | 持续促进京津冀产业协同发展 |  |  | 优 | 优 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 可后续进行跟踪回访
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。