## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京“数据特区”创建
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据应用与产业处
项目负责人 |  | 刘惠刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 78325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 286 | 286 |  | 280.25 |  | 10 |  | 97.99% |  | 9.799
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 286 | 286 |  | 280.25 |  | — |  | 97.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、形成《数据特区考核机制研究》，形成《北京市数据要素市场准入规则》，形成《北京市数据要素市场流通细则》，完成《北京市数据要素市场争议解决办法》提案 二、形成《北京市数据资产评估服务体系建设研究报告》，形成《北京市数据资产评估规范》提案，完成《北京市数据资产评估白皮书或案例集》，在北京市打造2个以上数据资产评估场景标杆示范 三、形成《北京市公共数据年度开放计划》提案，《北京市公共数据安全流通规范》提案，《北京市公共数据运营管理规范》提案 四、形成《北京市数据“特区”个人隐私数据安全托管试点规范》，形成《北京市数据“特区”个人数据授权管理试点规范》。 五、形成《北京市数据跨境交易管理试点规范》，形成《北京市数据管理交易流程机制试点规范》。 六、形成《隐私计算统一接入管理规范》，在2个场景打造应用示范 七、形成《AI标注库接入和使用管理规范》、形成《AI标注场景应用范例集》 八、形成《数据产业基金管理试点机制》 九、完成媒体采访文章十篇，完成电视台采访两次，举办条例普法宣传活动一场，开展条例展览展示一场，促进“数据特区”品牌宣传。 | [5 empty] | 一、形成《北京数据先行区创建方案》，一是明确数据先行区建设目标和年度指标，形成企业考核支持政策，提出公共数据专区运营绩效考核评估机制建议等；二是形成《北京数据先行区准入白名单机制），健全北京市数据要素市场准入规则；三是提出数据流通交易政策体系建设建议，提出数据流通可信基础设施架构，提出支持数据要素市场流通奖励细则的提案；四是提出司法巡回审判庭及数据仲裁中心建设思路，推动解决数据要素市场争议。 二、建立北京数据先行区数据资产评估机制，开展2个数据资产评估场景标杆示范。 三、一是形成《北京市公共数据开放创新基地运营管理建议》，支撑《北京市公共数据开放计划》编制；二是提出北京市公共数据专区和北京市公共数据开放创新基地数据安全管理机制建议；三是形成《北京市公共数据运营增值机制和模式研究》《北京市公共数据专区授权运营管理建议》《北京市公共数据开放创新基地运营管理建议》等提案。 四、形成《个人数据授权托管模式建设报告》《数据授权平台使用说明》，开展个人数据授权托管试点。 五、形成数据合规跨境机制和模式，开展1项数据跨境流动试点，规范数据管理交易流程机制。 六、形成《隐私计算场景技术报告》，与深圳洞见智慧科技有限公司等开展隐私计算接入试点应用示范。 七、围绕AI数据标注和共享等数据需求服务推广促进要素发展，提出北京AI数据标注库平台、北京人工智能高质量数据集服务平台等建设建议，结合调研形成数据供需目录。 八、形成《数据产业基金设立模式研究》《支撑构建数据产业基金运营机制建议》。 九、一是策划和组织纸媒、网络媒体推广文章10篇；二是完成媒体推广活动2次；举办宣传活动1场；开展北京数据基础制度工作成果展览展示会议1场，促进“数据先行区”品牌宣传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成企业隐私计算接入示范 |  |  | ≥2个（套） | 2个 | 10 |  | 10
|  |  | 电视采访 |  |  | ≥2次 | 2次 | 10 |  | 10
|  |  | 媒体采访文章 |  |  | ≥10篇（部） | 10篇 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 形成行业报告或标准规范提案 |  |  | ≥8份 | 8份 | 10 |  | 10
|  |  | 形成场景示范 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动数字经济高质量发展，探索建立数据要素市场机制 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 推动公共数据、企业数据共同开放共享水平，探索数据授权运营服务 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。