## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 京津冀产业协同链群建设服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 对外交流合作处
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 330 |  | 5.3 |  | 10 |  | 1.606% |  | 0.16061
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制京津冀产业协同发展报告和季度监测报告；支持“织网人”行业协会开展京津冀产业协同工作；协助评估企业发展情况；做好产业对接活动等；组织与河北地市召开产业对接会，明确产业方向和承载空间，谋划一批合作项目，充分利用大会等平台推动招商引资，引导企业资源向京津冀布局，实现精准招商，充分宣传京津冀产业协同工作，促进国内外优质资源汇聚。 | [5 empty] | 协助评估京津冀企业情况，编制京津冀产业协同发展报告和监测报告，支持“织网人”行业协会开展京津冀产业协同工作，谋划一批合作对接项目，搭建京津冀产业对接平台，组织开展产业链协同招商活动，开展精准招商，充分宣传京津冀产业协同工作，加强国内外优质项目资源合作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估京津冀企业情况 |  |  | ≥80家 | 80家 | 5 |  | 5
|  |  | 对接项目数 |  |  | ≥100个 | 120个 | 5 |  | 5
|  |  | 支持“织网人”行业协会开展京津冀产业协同工作 |  |  | ≥10家 | 30家 | 5 |  | 4 |  | 年初设定指标偏低，下一步将加强指标编制准确性。
|  |  | 企业先进制造转型发展指导 |  |  | ≥20次 | 20次 | 5 |  | 5
|  |  | 按照季度形成监测报告 |  |  | ≥6份 | 3份 | 5 |  | 2.5 |  | 持续推进中
|  |  | 按照年度发布京津冀产业协同发展报告 |  |  | ≥2份 | 1份 | 5 |  | 2.5 |  | 持续推进中
|  |  | 搭建京津冀产业对接平台 |  |  | ≥2家 | 3家 | 5 |  | 5
|  |  | 开展产业链协同招商活动 |  |  | ≥8场次 | 8场次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 活动正常开展率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至12月底活动组织完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月底活动策划完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 搭建京津冀产业转移对接合作平台 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续促进京津冀产业协同发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业人员满意度 |  |  | ≥90% | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.1606
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。