## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京医药健康产业创新发展和成果转化服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 生物与医药产业处
项目负责人 |  | 刘胜楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578421
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.聚焦龙头、潜力企业，协助开展专家咨询、政策宣贯、资源对接、精准服务等工作，配合服务企业不少于15家，形成企业梯队清单1份，并及时更新。 2.协助组织开展专业展会、论坛，推介北京药品牌，配合通过各类媒体集中宣传北京医药健康产业整体情况和代表企业，开展系列宣传活动不少于2次，形成一份汇总材料。 3.协助开展创新药品和高端医疗器械产业化落地服务工作，聚焦进入临床阶段的药械产品，组织专家进行深度服务和分类指导，协助具有成长潜力的企业对接产业空间并配合宣贯产业化政策，服务企业家数不少于5家，形成一份汇总材料。 4.聚焦人工智能和5G领域数字医疗产业，协助开展产业发展动态跟踪和企业走访调研，梳理产业、企业在关键环节存在难点，形成企业清单和汇总材料各一份。 5.聚焦国家相关部委重点关注的及已经获得III类医疗器械注册证的数字医疗企业，协助组织开展企业梯队建设及搭建应用示范场景工作，形成一份汇总材料。 6聚焦重点专家团队、医疗机构和科研院所创新源头，协助开展医疗机构成果转化服务工作，发掘3个以上具有潜力的临床成果，推动进入转化阶段，形成一份汇总材料； 7针对获得科技系统认定或奖励的创新医药项目，协助对接医疗机构资源，推动3个以上创新成果与医疗机构联合开展转化，形成一份汇总材料； 8针对成果转化链条中的薄弱环节，协助开展技术成熟度等级指标应用试点，配合指导成果转化平台和孵化器建设，对转化人员开展专业培训，形成一份汇总材料。 | [5 empty] | 1.聚焦龙头、潜力企业，协助开展专家咨询、政策宣贯、资源对接、精准服务等工作，配合服务企业15家，形成企业梯队清单1份。 2.协助组织开展专业展会、论坛，推介北京药品牌，配合通过各类媒体集中宣传北京医药健康产业整体情况和代表企业，开展系列宣传活动共4次，形成一份汇总材料。 3.聚焦进入临床阶段的药械产品，组织专家进行深度服务和分类指导，协助具有成长潜力的企业对接产业空间并配合宣贯产业化政策，服务企业5家，形成汇总材料一份。 4.聚焦人工智能和5G领域数字医疗产业，协助开展产业发展动态跟踪和企业走访调研，梳理产业、企业在关键环节存在难点，形成企业清单和数字医疗产业发展研究汇总材料各一份。 5.聚焦国家相关部委重点关注的及已经获得III类医疗器械注册证的数字医疗企业，组织开展企业梯队建设及搭建应用示范场景工作，形成《III类数字医疗器械应用示范性和创新性研究》汇总材料。 6聚焦重点专家团队、医疗机构和科研院所创新源头，开展医疗机构成果转化服务工作，发掘3个具有潜力的临床成果，推动进入转化阶段，形成《医疗机构成果转化服务工作总结》汇总材料； 7.针对获得科技系统认定或奖励的创新医药项目，协助对接医疗机构资源，推动3个创新成果与医疗机构联合开展转化，形成《创新药项目与医疗机构联合转化工作总结》汇总材料； 8针对成果转化链条中的薄弱环节，协助开展技术成熟度等级指标应用试点，配合指导成果转化平台和孵化器建设，对转化人员开展专业培训，形成《应用试点及培训工作总结》份汇总材料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家验收费用控制数 |  |  | ≤0.8万元 | 0.8 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 委托业务费控制数 |  |  | ≤53.2万元 | 53.2 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 完成汇总材料 |  |  | ＝7份 | 7 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 形成企业梯队清单 |  |  | ＝1份 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 进入转化阶段的潜力临床成果数量 |  |  | ≥3个 | 3 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 推动创新药品和高端医疗器械新产品在京生产 |  |  | ≥5个 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 精准服务企业 |  |  | ≥20家 | 20 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 开展品牌宣传活动 |  |  | ≥2次 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 截至7月底前合同签订工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临床成果转化体系更加完善，创新能力提升。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 推动北京生物医药产业在中药、医疗器械、生物药行业的创新发展 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高精尖企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 高精尖企业基本满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。