## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 中小企业社会化数据采买及分析
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中小企业处
项目负责人 |  | 侯守国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578190
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按月形成北京市中小企业运行监测和抽样调查分析报告，每年不少于11篇； 针对经济热点问题形成专题分析报告，不少于5篇； 形成年度中小企业发展情况分析报告。 | [5 empty] | 从2022年6月-2023年5月，共形运行监测分析12篇；形成2023年经济热点分析报告10篇，形成年度发展分析报告1篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤54万元 | 54 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 针对经济热点问题形成专题分析报告 |  |  | ≥5篇 | 10 | 15 |  | 15
|  |  | 形成北京市中小企业经营、用工、创新和投融资等领域专题分析报告 |  |  | ≥11份 | 12 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过大数据手段加强对中小企业分析监测，及时研判问题 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。