## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 智慧城市规划和顶层设计管控体系服务支撑项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据建设处
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 422 | 316.5 |  | 316.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 422 | 316.5 |  | 316.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平，高效支撑大数据建设处推动市级政务部门规划和顶层设计审查、重大应用项目实施后评估等相关工作，促进北京智慧城市建设，保障“一张蓝图绘到底”。 | [5 empty] | 开展了智慧城市专项规划、顶层设计评审工作，高效支撑了大数据建设处关于推动市级政务部门规划和顶层设计的审查工作，确保各部门、各领域智慧城市建设按照《北京市智慧城市十四五规划纲要》的要求落地实施，为后续项目实施、项目评审提供依据。促进了北京智慧城市建设，保障了“一张蓝图绘到底”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤422万元 | 416万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 各部门智慧城市顶层设计评估报告数量 |  |  | ≥50份 | 38份 | 7.5 |  | 6 |  | 项目尚在合同期内
|  |  | 协助建设年度项目储备库数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 项目尚在合同期内
|  | 时效指标 | 截至9月底项目招投标工作完成率 |  |  | ＝100% | 12月完成招标 | 5 |  | 2 |  | 此项目为延续性项目，前期项目验收较晚
|  |  | 截至12月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高效支撑大数据建设处推动市级政务部门规划和顶层设计审查、重大应用项目实施后评估等相关工作 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 提升智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户单位满意率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。