## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 京津冀（晋）信用数据融合共享应用
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会信用处
项目负责人 |  | 孙涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578459
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 |  | 98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98 | 98 |  | 98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.基于京津冀（晋）信用科技实验室“原始数据不出域，数据可用不可见”模式，实现京津冀晋区域政务数据和社会数据共享融合和安全合规应用。 2.以信用信息数据共享机制为牵引，推进我市前期信用创新应用项目在天津、河北、山西的推广，形成“信用+”应用场景在京津冀晋区域的一体化联动应用机制，实现“信用+”用户异地互认和联合激励。 3.带动信用服务行业创新发展，吸引更多的社会机构进一步研发和实践应用新产品、新模式、新技术，进一步提高信用数字化、科技化水平，助力我市数字经济发展和信用服务产业创新发展。 | [5 empty] | 1.基于京津冀（晋）信用科技实验室完成了三个跨区域信用联动应用场景拓展、京津冀（晋）地区场景机构和数据技术机构共享的社会信用数据梳理、信用服务产品数据模型服务提供、数据保险保障服务提供等工作。 2.完成了“信用医疗”“信用审批”“旅行社信用监管”三个场景在京津冀晋区域的一体化联动应用，实现了信用应用的异地互认和守信激励。 3.吸引数据技术机构、场景机构接入信用科技实验室；完成了五十多类社会信用数据的接入；结合信用应用场景需求，完成了数据逻辑校验、数据稽核、信用数据挖掘分析、数据标签分类、数字信用画像、信用评价、联合建模、模型校验等10余个信用服务产品数据模型服务，推出了一款数据保险产品“数据保”，向京津冀晋信用科技实验室对接的场景运营机构、数据科技机构等提供了数据保险保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入社会信用数据的社会机构数量 |  |  | ＝3家 | 5家 | 10 |  | 10
|  |  | 拓展3个跨区域信用应用场景数量 |  |  | ＝3个 | 3个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至4月底项目启动率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进信用应用市场蓬勃发展，为信用产品服务上下游产业链的各企业提供模型验证、创新产品推广等服务，推动政产学研用联动 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 支撑社会机构合规使用京津冀政府信用数据，创新信用服务产品，开展信用应用服务。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 通过京津冀信息融合共享服务，让信用信息应用更加合法合规，解决中小企业的信用产品验证数据不足问题，帮助中小企业对于信用产品市场化应用结果进行预判和修正 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会机构满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。