## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 智慧城市建设协调推进项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据建设处
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》，围绕“将北京建设成为全球新型智慧城市标杆城市”的这一目标，推动我市智慧城市进入以全域应用场景开放为特征的“智慧城市2.0阶段”，本项目主要用于智慧城市建设协调推进。 | [5 empty] | 本项目按照跟踪研究、调研诊断、汇总分析、专家论证、组织协调、持续优化的方法论，对国内外智慧城市相关的技术、经验、成果进行实时跟踪，沉淀成为能够学习推广的材料，对北京市重点领域及各区的智慧城市建设现状、案例和特色进行定期跟踪了解，形成汇总材料，并进行分析，支撑全市智慧城市统筹以及专家委的事务性工作，最终形成7个成果并通过专家验收：《国内外智慧城市建设理念与实践案例汇总》、《市级重点领域智慧城市建设典型案例跟踪与汇总》、《区级智慧城市建设模式及特色应用跟踪和汇总》、《全市智慧城市阶段建设现状汇总》、《智慧城市场景改革创新案例跟踪与汇总》、《智慧城市热点专题支撑》、《北京市智慧城市产业重点企业跟踪服务》，为北京市智慧城市建设协调推进提供支撑服务，助力北京市智慧城市2.0阶段的共性能力搭建，形成北京智慧城市发展格局，实现“将北京建设成为全球新型智慧城市标杆城市”的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成项目实施方案 |  |  | ≥1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 形成项目总结方案 |  |  | ≥1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至6月底项目启动及时率 |  |  | =100% | 项目于7月份启动采购 | 10 |  | 0 |  | 此项目为延续性项目，前期项目7月份完成终验，故启动较晚。
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | =100% | 70% | 5 |  | 3.5 |  | 11月底前完成首笔款支付，约占总金额70%。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑北京市“十四五”时期智慧城市建设 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 智慧城市建设协调推进保障率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。