## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 无线电普法支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 无线电监督检查处
项目负责人 |  | 刘林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为推进无线电管理普法工作持续深入开展，进一步提升全社会对无线电频率资源在服务国民经济和社会发展中作用的认识，增强公众遵守无线电管理法律法规的自觉性，争取社会各界对无线电管理工作的理解、支持和配合，营造良好的舆论氛围，根据无线电管理三定职责和政府购买服务指导目录，开展面向北京地区公众的无线电普法工作。采用租赁公交候车亭地铁灯箱等形式开展宣传。 | [5 empty] | 以交通干道为核心点，围绕城区西单、奥林匹克公园、三里屯等人流密集区，利用公交候车厅灯箱（100块）、地铁十二封灯箱（13块）发布为期4周媒体宣传。面向北京地区公众进行无线电普法宣传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁地铁十二封灯箱 |  |  | ＝4块 | 13块 | 10 |  | 9 |  | 因此项工作为公益普法宣传工作，媒体单位特申请一定公益价格，可随机点位增加布设灯箱8块进行公益宣传。
|  |  | 租赁公交候车亭灯箱 |  |  | ＝100块 | 100块 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  |  | ＝100% | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至10月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公众遵守无线电管理法律法规的自觉性，争取社会各界对无线电管理工作的理解、支持和配合。 |  |  | 优 | 按照工信部无线电管理局《关于做好2023年无线电管理宣传月有关工作的通知》，9月至10月在全市100多个公交车候车亭和地铁站灯箱发布无线电管理公益宣传，进一步增强公众遵守无线电管理法律法规的自觉性，争取社会各界对无线电管理工作的理解和支持，营造良好的舆论氛围。 | 15 |  | 15
|  |  | 进一步提升全社会对无线电频率资源在服务国民经济和社会发展中作用的认识 |  |  | 优 | 通过在全市100个公交车候车亭和地铁站灯箱发布无线电管理公益宣传，进一步增强社会公众遵守无线电法律法规的自觉性，有效提升公众对无线电管理工作的认知水平。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局内部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。