## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 蓝光介质备份试点系统升级改造
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 于铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61024007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 253.8 | 250.9 |  | 250.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 253.8 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过新购相关安全设备，解决等保安全合规性问题。通过新购备份前置设备、备份软件及管理平台，使用北京市政务办公云密云灾备云平台相关计算及存储资源，提升备份服务容量，整合现有蓝光介质存储资源，实现存储资源统一管理及业务数据展示。通过采购信息化监理服务，确保项目质量、进度及费用得到有效控制。 | [5 empty] | 通过新购相关安全设备，解决了等保安全合规性问题。通过新购备份前置设备、备份软件及管理平台，使用北京市政务办公云密云灾备云平台相关计算及存储资源，提升了备份服务容量，整合了现有蓝光介质存储资源，实现了存储资源统一管理及业务数据展示。通过采购信息化监理服务，确保了项目质量、进度及费用得到有效控制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 |  |  | ≤235.17万元 | 233 | 10 |  | 10
|  |  | 系统集成费 |  |  | ≤14.13万元 | 13.5 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购运维管理平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 采购堡垒机 |  |  | ＝1台 | 1台 | 5 |  | 5
|  |  | 采购数据备份平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 监理报告 |  |  | ＝1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 采购日志审计设备 |  |  | ＝1台 | 1台 | 5 |  | 5
|  |  | 采购入侵防御设备 |  |  | ＝1台 | 1台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 截至8月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 70% | 3 |  | 2 |  | 项目评审结果滞后导致后续合同签订完成时间延迟
|  |  | 截至7月底招标工作完成率 |  |  | ＝100% | 70% | 3 |  | 2 |  | 项目评审结果滞后导致后续招标工作完成时间延迟
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用北京市政务办公平台相关虚拟资源，提升备份存储容量，进而提升服务能力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 提升备份服务能力，减少灾难造成的数据损失，进而保障社会经济的稳定 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。