## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市有线政务网光缆网恢复项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601159923
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 186.8655 |  | 186.8655 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标1：铺设完成门头沟段8公里光缆和房山区段36公里光缆，租用3对长为56公里的裸光纤，租用时长3个月。 年度目标2：恢复门头沟区至房山区段光缆路由，保证专网的环路保护功能，使得政务内外网、视频会议等业务正常运行。 | [5 empty] | 铺设完成门头沟段1.6公里光缆和房山区段39公里光缆，租用了3对长为56公里的裸光纤，租用时长3个月。 恢复了门头沟区至房山区段光缆路由，保证了专网的环路保护功能，使得政务内外网、视频会议等业务正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房山区段新建光缆长度 |  |  | ≥36公里 | 39公里 | 8 |  | 8
|  |  | 租用裸光纤对数 |  |  | 3对 | 3对 | 6 |  | 6
|  |  | 租用裸光纤长度 |  |  | ≥56公里 | 56 | 8 |  | 8
|  |  | 门头沟段新建光缆长度 |  |  | ≥8公里 | 1.6公里 | 8 |  | 1.6 |  | 根据路政灾后统一规划，光缆路由有调整，最后满足门头沟和房山总光缆长度大于44公里
|  | 质量指标 | 光纤损耗 |  |  | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目建设时长 |  |  | 365日 | 365日 | 12 |  | 12
|  | 社会效益指标 | 推进公共服务深入覆盖，提高服务质量，增强社会治理能力 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
|  | 指标 | 保障相关单位政务业务正常使用 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。