## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 智慧城市建设领域场景开放配套落实项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大数据建设处
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199.99 | 199.99 |  | 199.9 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9.9955
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.99 | 199.99 |  | 199.99 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》和《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》有关要求，加快推进我市智慧城市全域应用场景开放，支持平台企业参与智慧城市建设，助力智慧城市相关产业生态培育。 | [5 empty] | 切实推进我市智慧城市全域应用场景开放，面向全市各单位征集形成场景开放清单并面向社会开放，促成30余项场景对接，提供2000余万资金支持，助力智慧城市相关产业生态培育。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=200万 | 199.9万 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展场景开放的批次数量 |  |  | ≥3次 | 1次 | 10 |  | 3 |  | 根据实际工作情况，开展了1次场景开放工作，丰富了单次开放内容，扩大了开放委办局范围，进行了集中发布，提高了影响力
|  |  | 场景开放工作总结报告数量 |  |  | ≥3份 | 3份 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底，项目资金支出率 |  |  | ＝100% | 70% | 5 |  | 3.5 |  | 项目分期支付，11月底前完成了首笔款70%支付
|  |  | 截至6月底，项目启动及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持北京加快实现智慧城市全域应用场景开放，助力智慧城市相关产业生态培育 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 首次开展此项工作，需要进一步细化优化
|  |  | 以点带面，以用促建，加快促进若干个典型应用场景落地实施，充分发挥北京创新引领与示范辐射效应 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 首次开展此项工作，需要进一步细化优化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。