## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 中小微企业首次贷款贴息及担保费用补助资金
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中小企业处
项目负责人 |  | 郑晴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 5520839
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 18800 |  | 18799.2 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9996
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 18800 |  | 18799.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对中小微企业首次贷款进行贴息或担保费用补助，降低中小微企业融资成本，缓解中小微企业融资难融资贵。 | [5 empty] | 我局按季度组织2023年1-4季度首贷补贴项目征集和审核工作,经审核,共对超过6200家企业,补贴资金约18800万元,有效降低小微企业首次贷款成本,缓解首贷难首贷贵问题.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及中小企业数量 |  |  | ≥1000家 | 6200家 | 10 |  | 7 |  | 设定值偏低
|  | 质量指标 | 单笔贷款金额 |  |  | ≤2000万元 | ≤2000万元 | 15 |  | 15
|  |  | 资金发放准确率 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 一年内资金完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  |  | 资金征集次数 |  |  | ≥2次 | 4次 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 降低中小微企业融资成本，缓解中小微企业融资难融资贵。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补贴企业满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9996
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。