## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 借助链博会平台赋能京津冀产业协同发展项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 对外交流合作处
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 479.606 |  | 209.7242 |  | 10 |  | 43.73% |  | 4.3728
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用链博会平台举办一场京津冀产业链招商专题会及系列对接活动，围绕京津冀三地产业链强链补链和链博会“智能汽车”“清洁能源”“数字科技”“生物医药”等链条，搭建产业合作精准招商交流平台，链接国际优质企业、为京津冀吸引国际优秀人才、洽谈高端项目。 | [5 empty] | 开展2023京津冀产业链供应链大会，大会以“1+6”设置开展6场重点产业链专场调研活动，搭建产业合作精准招商平台，邀请国内外企业、园区等进行参会，为京津冀吸引国内外项目、优秀人才建立链接合作平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传推广费用 |  |  | ≤85万元 | 85万元 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 组织京津冀产业协同对接活动场次 |  |  | ≥6场次 | 7场 | 9 |  | 9
|  |  | 新闻传播平台 |  |  | ≥20家 | 100家 | 6 |  | 4.8 |  | 年初设定指标偏低，下一步将加强指标编制准确性。
|  |  | 参加活动人数 |  |  | ≥1000人次 | 1800人次 | 6 |  | 6
|  |  | 参加活动企业数 |  |  | ≥500家 | 800家 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 曝光率 |  |  | ≥100000次 | 100000次 | 6 |  | 6
|  |  | 项目签约数量 |  |  | ≥10个 | 19个 | 6 |  | 6
|  |  | 活动正常开展率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 跟踪双向投资和京津冀协同项目数量 |  |  | ≥30个 | 42个 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 截至11月底活动策划完成率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至12月底活动组织完成率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续促进京津冀产业协同发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 提升京津冀产业影响力与竞争力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.1728
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。