## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市数字服务平台升级改造（移动公共服务部分）项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 王文超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611576008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1169.72 |  | 810.796 |  | 10 |  | 69.32% |  | 6.9315
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1169.72 |  | 810.796 |  | — |  | 69.32% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成对统一身份认证、电子签章、电子证照系统的升级改造。实现身份认证集约化，完善认证方式，提升多场景认证能力；提升签字签字数据安全、统计分析能力，改善用户体验；升级电子证照服务能力，包括服务接入、运维监控、证照制作和签发等能力。 | [5 empty] | 截至2024年3月，已完成对统一身份认证、电子签章、电子证照系统的大部分升级改造内容。实现身份认证集约化，完善认证方式；提升签章数据安全、统计分析能力；升级电子证照服务能力，包括服务接入、运维监控、证照制作和签发等能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  |  | ≤980.7万元 | 955.05万元 | 5 |  | 5
|  |  | 软件采购成本 |  |  | ≤154.65万元 | 154.13万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 30 |  | 30
|  |  | 软件采购数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 软件测试数量 |  |  | ≥3个 | 1.8个 | 5 |  | 3 |  | 已完成部分功能内部测试。按照合同要求，系统全部测试工作将于2024年10月完成
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统集成完成率 |  |  | ≥100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 按照合同要求，系统集成工作将于2024年6月完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统一建设共性支撑服务，有效降低分散建设资金投入 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 增加统一身份认证应用场景，改善电子签章用户体验，支撑电子证照多场景服务。 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9315
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
绩效目标表
单位信息： | 023015-北京市大数据中心 |  | 项目名称： | 北京市数字服务平台升级改造（移动公共服务部分）项目 |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 07-大数据发展、电子政务发展/02-信息化建设及运行保障
主管部门： | 023-北京市经济和信息化局 |  | 项目经办人： | 王文超 |  |  |  |  | 项目总额： |  | 11697200
预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | 84371835 |  |  |  |  | 其中： | 财政资金： | 11697200
整体目标： | 完成对统一身份认证、电子签章、电子证照系统的升级改造。实现身份认证集约化，完善认证方式，提升多场景认证能力；提升签字签字数据安全、统计分析能力，改善用户体验；升级电子证照服务能力，包括服务接入、运维监控、证照制作和签发等能力。 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[9 empty] | 单位资金： |  | 0
[9 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[9 empty] | 银行贷款： |  | 0
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | ≥ |  | 3 | 个 | 30
产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 | ≥ |  | 3 | 个 | 5
产出指标 | 质量指标 | 软件测试数量 | ≥ |  | 3 | 个 | 5
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ |  | 100 | % | 10
产出指标 | 质量指标 | 系统集成完成率 | ≥ |  | 100 | % | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 统一建设共性支撑服务，有效降低分散建设资金投入 | 定性 |  | 优良中低差 | 其他 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 增加统一身份认证应用场景，改善电子签章用户体验，支撑电子证照多场景服务。 | 定性 |  | 优良中低差 | 其他 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ |  | 90 | % | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 | ≤ |  | 980.7 | 万元 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 软件采购成本 | ≤ |  | 154.65 | 万元 | 5