## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京市电子政务网络运维管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全保障中心（北京信息安全测评中心）
项目负责人 |  | 刘玉荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911937792
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12754.6248 | 12683.9368 |  | 9996.0368 |  | 10 |  | 78.81% |  | 7.8809
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12754.6248 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为全市电子政务应用提供统一、安全、高速、可靠的电子政务外网服务，保障北京市政务外网与国家政务外网连接安全可靠，保障电子政务外网网管系统、安全接入平台和综合管理平台的安全稳定运行。 2、完成政务外网链路的租用，为市政务外网、市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的链路服务。满足用户的接入及拆改迁网络需求，落实用户巡检制度。 3、为北京市电子政务传输网用户提供安全、可靠、稳定的传输链路服务，为北京市电子政务横纵向专线业务提供有效支撑。 4、提供政务物联数据专网高速无线数据传输和宽带数字集群应用服务，服务范围包括北京市五环路中心城区以内及雁栖湖和相关道路、远郊区重要区域等；保障北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统软、硬件的正常运行。 5、提供政务外网、政务传输网、政务物联数据专网节假日、重大活动及突发事件期间的通信保障服务工作。 6、根据国家及北京市政务网络相关工作要求，配合做好网络整合、规划等工作。 7、按照国家信息安全等级保护的要求，对政务外网、政务物联数据专网实施安全等级保护测评，出具测评报告。 8、完成政务外网运维项目监理工作。 9、做好北京市电子政务网络资产盘点支撑工作。 | [5 empty] | 1、为全市电子政务应用了提供统一、安全、高速、可靠的电子政务外网服务，保障了北京市政务外网与国家政务外网连接安全可靠，保障了电子政务外网网管系统、安全接入平台和综合管理平台的安全稳定运行。 2、完成了政务外网链路的租用，为市政务外网、市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的链路服务。满足了用户的接入及拆改迁网络需求，落实用户巡检制度。 3、为北京市电子政务传输网用户提供了安全、可靠、稳定的传输链路服务，为北京市电子政务横纵向专线业务提供了有效支撑。 4、提供了政务物联数据专网高速无线数据传输和宽带数字集群应用服务，服务范围包括北京市五环路中心城区以内及雁栖湖和相关道路、远郊区重要区域等；保障了北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统软、硬件的正常运行。 5、提供了政务外网、政务传输网、政务物联数据专网“元旦”“春节”“五一”“端午”“国庆”等节假日、“全国两会”、“一带一路”峰会等重大活动及“汛期”等突发事件期间的通信保障服务工作。 6、根据国家及北京市政务网络相关工作要求，配合完成了网络整合、规划等工作，充分做好第二批搬迁副中心单位的政务外网地址规划和网络保障工作。 7、按照国家信息安全等级保护的要求，对政务外网、政务物联数据专网实施了安全等级保护测评，出具了测评报告。 8、完成了政务外网运维项目监理工作。 9、完成了北京市电子政务网络资产盘点支撑工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维服务政务物联数据专网基站数量 |  |  | ≥414个 | 414 | 2 |  | 2
|  |  | 运维服务政务物联数据专网核心网数量 |  |  | ＝2套 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 提供政务外网核心节点数量 |  |  | ≥4个 | 6 | 2 |  | 2
|  |  | 提供政务外网汇聚节点数量 |  |  | ≥24个 | 24 | 2 |  | 2
|  |  | 政务传输网节点数 |  |  | ≥35个 | 37 | 2
|  |  | 政务传输网日常运行维护系统平台数量 |  |  | ＝5套 | 5 | 2 |  | 2
|  |  | 政务外网网管系统数量、安全接入平台数量、综合管理平台数量、政务物联数据专网数据卡发放系统数量 |  |  | ＝1套 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 政务物联数据专网技术支持终端数 |  |  | ≥12000户 | 20835 | 2 |  | 2
|  |  | 租用政务外网链路数量 |  |  | ≥3952条 | 3952 | 2 |  | 2
|  |  | 等保测评报告数、监理服务报告数、资产盘点支撑服务报告数 |  |  | ≥4份 | 4 | 1 |  | 1
|  |  | 政务传输网汇聚光缆维护数量 |  |  | ≥45条 | 47 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 政务传输网节点故障恢复时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 |  | 2
|  |  | 政务物联数据专网RRC连接建立成功率、切换成功率 |  |  | ≥90% | 99.19%、97.76% | 2 |  | 2
|  |  | 政务传输网故障恢复及时率 |  |  | ≥97% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 政务外网核心网及管理系统、政务传输网、政务物联数据专网无线网用户数据卡发放系统可用率 |  |  | ≥99.9% | 99.99% | 2 |  | 2
|  |  | 政务外网城区重大通信中断的抢修人员到达时限 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 2 |  | 2
|  |  | 网络和系统故障响应率、故障恢复率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 巡检完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 物联网核心网可用性 |  |  | ≥99.99% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 物联网覆盖率（覆盖区域内） |  |  | ≥90% | 93.03% | 2 |  | 2
|  |  | 政务外网重大通信中断的故障排除时限、政务外网郊区重大通信中断的抢修人员到达时限 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 成果材料提交及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”、“国庆”和重大活动、事件的应急通信保障时间 |  |  | ＝1年 | 1年 | 2 |  | 2
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 50.6% | 2 |  | 1 |  | 待2024年12月财政出具项目预算评审报告后支付第二笔款
|  |  | 巡检及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 年度应急演练频率 |  |  | ＝2次/年 | 2次/年 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合共享资源，全面支撑应急技术体系建设，促进政务信息资源共享，实现业务协同 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 指标 | 为国家重点电子政务业务系统的建设提供网络支撑；为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的网络支撑服务，对我市党政机关综合决策能力、部门协同能力起到提升作用 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 推进公共服务深入覆盖，提高服务质量，增强社会治理能力 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 推进城市精细化管理，提高政府履职效率，支撑领导决策 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 为各政务部门持续提升公共服务、社会管理、城市管理的水平奠定了基础条件 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务物联数据专网用户满意度测评分数 |  |  | ≥80分 | 90 | 3 |  | 3
|  |  | 政务传输网用户满意度测评分数 |  |  | ≥85分 | 91.95 | 3 |  | 3
|  |  | 政务外网用户满意度测评分数 |  |  | ≥85分 | 91.55 | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.8809
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。