## 变形版 (hidden)
2022年中国共产党北京市委员会党校部门整体绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因说明 | 备注
当年预算执行情况（20分） | 预算执行率（20分） |  | 部门全年执行数与全年预算数的比率。预算资金包括部门（单位）的基本支出、项目支出及其他资金。 | 得分计算方法应用全年执行数/全年预算数*20，得分最高不能超过该指标分值上限（20分）。 | 16.942 | 预算执行率为84.71% | 总体预算执行率为84.71%。
整体绩效目标实现情况（60） | 产出 （30分） | 教学培训方面：高标准完成各类主体班、专题班等的培训（5分） | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 3.71 | ①部分培训班次因疫情和组织部调训影响班次、人数减少；②因疫情原因无法开展异地教学及调研活动；③受疫情影响，部结算时间延后。印刷、邮寄发行遭遇不可抗力，结算时间错后。 | 三级指标需结合部门（单位）情况进行细化，并根据细化后的产出及效益指标重要性等因素明确各指标分值，且各产出指标及各效果指标分值总和均为30分。 | 5里编制教学情况统计册 暂时不知道没完成原因 | 10+11+4+6=31 没完成数量4+2+0+2=8
|  | 科学研究方面：学科、研究基地建设，报刊阵地建设（5分） |  | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 4 | ①2022年受疫情影响，“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”推迟至2023年召开；②因疫情调整，无新进站博士后 |  |  | 5+4+1=10 没完成数量1+0+1=2
|  | 决策咨询课题研究方面：发挥智库作用，提出决策咨询建议，资助科研著作、课题（5分） |  | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 4.14 | ①根据图书馆十四五规划及学校“六个一流”建设目标，进一步优化馆藏，合理配置报刊订购结构，调整中文报刊订购种类与数量，剔除了部分利用率较低的报刊类目；②个别书稿获得了更高层次的资助项目，未申请出版资助经费；③北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖延期启动，故未开展相关评审工作；④北京干部教育报由于疫情原因，原定出版19期，实际完成17期；⑤智库项目原定项目成果获批示16篇，4项项目成果未获得领导批示，经专家评审后结项 |  |  | 3+4+3+1+4+3+1+5+5=29 没完成数量0+1+0+1+1+1+0+0+1=5
|  | 教学保障方面：改善党校教学保障和网络办公条件（5分） |  | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 3.45 | ①受疫情影响，读书月活动未能及时开展、仿真书制作成本上涨，原预算总额不足，文创产品制作工作未能开展； ②需要付费编目图书数量减少，并且编目数据单价提升，原计划采编数据4000条实际完成1253条； ③受疫情影响，物资采集、接待人员人次受到一定程度的影响； |  | 1中购置个数发生变化；2中年初设置过高 | 1+1+5+18+3+2+3+4+4+2+2+2+1+3+4=55 没完成个数1+1+3+8（20里的还有两个不知道数据）+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0+0=17
|  | 基础设施修缮方面：各类基础设施修缮改造（4分） |  | 得分＝实际完成率*4分，超过4分的按4分计。 | 4 | —— |  |  | 1+5+6=12 0+0+0=0
续上页 | 续上页 | 各项工作完成质量（2分） | 产出质量：根据质量验收、检查、培训合格等结果，综合考量年度各项主要工作的完成质量，用以反映和考核工作任务产出质量目标的实现程度。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 2 | ——
|  | 产出完成 及时性（2分） | 产出进度：完成及时性指工作任务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核工作任务产出时效目标的实现程度。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 1.8 | 受疫情影响，部分培训、出版等工作滞后
|  | 成本控制（2分） | 产出成本：①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 2 | ——
| 效果 （30分） | 提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 4.6 | 受疫情影响，培训班次及时长减少，每班次培训人数受到限制，教学培训的实施效果受到一定程度的影响。
|  | 推进学科建设发展，扩大学术影响力（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在推进学科建设发展，扩大学术影响力等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 4.9 | 受疫情影响，部分研讨会推迟召开，扩大学术影响力受到一定影响
|  | 为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 4.9 | 个别评审工作、资助项目由于疫情原因推迟完成。
续上页 | 续上页 | 持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 5 | ——
|  | 消除安全隐患，保障楼宇建筑安全，教职工和学员安全（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在消除安全隐患，保障楼宇建筑安全，教职工和学员安全等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 4.6 | 个别工程尚未竣工验收，项目效益佐证资料有待进一步收集。
|  | 师生满意度（5分） | 服务对象满意度：教职工及学生对部门各项工作实施效果的满意程度。 | 教职工和学员满意度较高，得[4,5]分； 教职工和学员满意度一般，得[3,4)分； 教职工和学员满意度较差，得[0,3)分。 | 4.6 | 部分重点工作内容未服务对象及时开展正向的满意度统计调查。
预算管理情况 （20分） | 财务管理（4分） | 财务管理制度健全性（1分） | 考核部门（单位）财务管理制度制定情况。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 0.5 | 全过程预算绩效管理相关制度建设尚需完善。 | ——
|  | 资金使用合规性和安全性（2分） | 考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 资金使用管理需进一步规范。 | ——
|  | 会计基础信息完善性（1分） | 考核部门（单位）会计基础信息完善情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 1 | —— | ——
续上页 | 资产管理 （4分） | 资产管理规范性（4分） | 考核部门（单位）资产管理情况。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 | 4 | —— | ——
| 绩效管理 （4分） | 绩效管理情况 （4分） | 考核部门（单位）绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 | 3 | 项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高。 | ——
| 结转结余率（4分） |  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率的，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） | 4 | 市委党校整体2022年年度资金结转率为15.31%，2021年年度资金结转结余率16.21%，比2021年度低一个百分点。 | ——
| 部门预决算差异率（4分） |  | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 | 4 | —— | ——
合计 |  |  |  |  | 88.642 |  | ——

## 附件
附件：
中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会2023年部门整体绩效评价指标体系评分表
一、当年预算执行情况（20分）
一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 5523.77 | 5222.98 | 94.55% | 20 | 18.91 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | ——
| 基本支出 | 4736.51 | 4481.07 | ——
| 项目支出 | 787.26 | 741.91
| 其他 | 0 | 0
二、整体绩效目标实现情况（60分）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
整体绩效目标实现情况（60） | 产出 （30） | 机关党委（总支、支部）书记联席会议次数 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | ①得分＝计划完成率*标准分，得分上限不得超过标准分。 ②若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | ——
|  | 培训人次数 | ≥910次 | 1535人次 | 3 | 3 |  |  | ——
|  | 组织市直机关统一战线大讲堂次数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 |  |  | ——
|  | 群团主题活动次数 | ≥11次 | 12次 | 2 | 2 |  |  | ——
|  | 《北京机关党建》杂志编刊期数 | =12期 | 12期 | 2 | 2 |  |  | ——
|  | 青年技能大赛覆盖单位数 | ≥70家 | 99家 | 2 | 2 |  |  | ——
|  | 工作完成质量 | 质量达标 | 质量达标 | 5 | 4.5 | 产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。 质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | 扣0.5分，个别项目质量标准不够清晰、个别服务履约验收不够规范。
|  | 产出完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 | 产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。 按时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
|  | 成本控制 | 有效控制成本 | 有效控制成本 | 5 | 5 | 产出成本： ①单位产出相对于上一年度的节约额； ②单位产出相对于市场同类产出的节约额； ③部门公用经费的控制情况。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
| 效果 （30） | 学习宣传贯彻党的二十大精神 | 较好完成 | 较好完成 | 5 | 5 | 社会效益：部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
|  | 服务推动新时代首都发展 | 较好完成 | 较好完成 | 5 | 5 |  | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
|  | 增强党组织政治功能和组织功能 | 较好完成 | 较好完成 | 5 | 5 |  | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
|  | 压实管党治党政治责任 | 较好完成 | 较好完成 | 5 | 5 |  | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
|  | 深化模范机关创建 | 有效引导 | 有效引导 | 5 | 5 |  | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 ①基本达成的，得[4,5]分； ②部分实现，得[3,4)分； ③实现程度较低，得[0,3)分。 | ——
|  | 服务对象满意度 | 满意 | 比较满意 | 5 | 4.6 | 服务对象满意度：上级主管部门、社会公众对部门履职效果的满意程度。 | ①满意度调查全面、深入，得1分；未开展满意度调查，或满意度调查样本不足、调查内容不全面、未进行满意度情况分析与结果应用等，每发现一类问题扣0.2分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 ②上级主管部门对部门履职效果比较满意，得[1.6.2]分；基本满意，得[1.2,1.6)分；不够满意，得[0,1.2)分； ③市直机关对部门履职效果比较满意，得[1.6.2]分；基本满意，得[1.2,1.6)分；不够满意，得[0,1.2)分。 | 扣0.4分：评分要点①扣0.2分，部分项目未开展满意度调查；评分要点③扣0.2分，个别项目满意度调查结果显示未全部达到完全满意。
三、预算管理情况（20分）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | ——
|  | 资金使用合规性和安全性 | 合规 | 基本合规 | 2 | 1.5 | 资金使用合规性和安全性:部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 评分标准⑥扣0.5分，个别合同签署不及时、个别项目支出报销不及时。
|  | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | ——
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其它资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 | ——
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2分。 | ——
| 指标 | 2022年 |  | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
| 结转结余率（4） | 2.38% |  | 5.45% | 4 | 2.4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率的，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） | 2023年部门结转结余率较2022年超出3.07%，扣1.6分。
| 部门预决算差异率 （4） | —— |  | 5.45% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 | ——
合计 |  |  |  |  | 100 | 95.91 | ——