项目支出绩效自评表

（  2023年度）

| 项目名称 |  | 学校思政工作研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校思想政治工作中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 寇红江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67611022 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23 | 17.52 |  | 8.34 |  | 10 |  | 47.57% |  | 4.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23 | 17.52 |  | 8.34 |  | — |  | 47.57% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年重点、战略项目中期评审，支持、一般项目中期、结项评审；完成2023年项目招标、立项评审、开题；完成思政与党建工作研究“思·享”论坛。 |  |  |  |  |  | 坚持突出问题导向、质量导向、实践导向，不断加强研究项目管理与指导，完成不同类型项目的招标、立项、开题、中期等工作，组织召开课题推进与成果转化交流会，努力形成一批优秀研究成果，为推动首都学校思政工作高质量发展提供智慧力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目申报材料评审 |  |  | ≥800份 | 743份 | 10 |  | 9.3 |  | 项目申报数量较往年略有调整。加强对课题研究的整体谋划，严格申报材料的审核过程。 |  |
|  |  |  | 举办项目评审及论坛 |  |  | 5次 | 5次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 支持、一般项目结项评审合格率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 部分课题组申请延期结项。加强对课题研究的全过程管理，严格审核结题材料情况。 |  |
|  |  |  | 支持、一般项目中期审查合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重点、战略项目中期评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成量 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 因部分课题组申请延期结项，2022年一般、支持课题结项评审还未全部完成。加强对课题研究的全过程管理，严格审核结题材料情况。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高思政中作效能，推进思政工作发展，为教育决策提供理论支撑 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与高校及申报人满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教育主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.1 |  |  |  |