项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 北京市学校思想政治工作中心综合保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校思想政治工作中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67619377 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169.35 |  | 100.32 | 54.19 |  | 10 |  | 54.01% |  | 5.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 169.35 |  | 100.32 | 54.19 |  | — |  | 54.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据中心实际情况，结合两委对学校思想政治工作的要求，为保障中心初期顺利起步，计划实施本项目，经费主要用于保障单位初期基本运行，具体包括：食堂建设、公开招聘、内控管理咨询、公用经费和办公设置购置、软件购置等。 |  |  |  |  |  | 综合保障中心顺利起步，经费主要用于单位初期基本运行，做好综合协调，推进内部建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年公招人数 |  | ≤10人 |  | 1人 | 5 |  | 0.5 |  | 因领导变动，招聘计划调整。下一步将明确人才需求优化流程，吸引和选拔优秀人才。 |  |
|  |  |  | 采购家具、办公设备、软件数量 |  | ≥287件 |  | 66件 | 5 |  | 5 |  | 按照市财政统一要求，压减支出支持灾后重建。 |  |
|  |  |  | 保障食堂正常运转的工作人员数 |  | ≥3人 |  | 5人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成内控报告数 |  | ≥1份 |  | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购家具、办公设备、软件合格率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公招人员查档合格率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内控报告验收合格率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤169.35万元 |  | 54.19万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障中心初期运转，提升首都教育党建和思想政治工作水平。 |  | 良好 |  | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中心员工满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.9 |  |  |  |