## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 南配电室环网柜维修更新工程
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 徐智勇 |  |  | 联系电话 | 68007225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 55.612 | 55.612 | 53.7669 | — | 96.68% | 9.6682
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55.612 | 55.612 | 53.7669 | — | 96.68% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成环网柜招标及更新工作，保障南配电室用电安全 |  |  |  |  | 按照年初目标，本年度项目支出总额控制在预算批复范围内，完成环网柜招标及施工更新工作，提升了用电安全，使用部门反馈较满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额控制在预算批复范围内 | ≤55.611974万元 |  | 53.766906万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 更换高压环网柜 | 4台 |  | 4台 | 10 | 10
|  |  | 电缆安装 | 10米 |  | 10米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 更换环网柜符合规范通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成更新工作及项目验收 | 2023年11月30日前 |  | 2023-09-01 | 5 | 5
|  |  | 完成招标工作 | 2023年7月30日前 |  | 2023-06-01 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低南配电室用电安全隐患 | 明显提升 |  | 得到提升 | 15 | 14 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料；解决当前隐患，继续排查其他隐患。
|  |  | 保障用电安全，提升保障水平 | 明显提升 |  | 得到提升 | 15 | 14 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料；用电高峰期需要继续优化。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用部门满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9 | 使用部门反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6682