## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 一分校多媒体设备改造
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 李少杰 |  |  | 联系电话 | 13001051161
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 77.3876 | 77.3876 | 77.0849 | 10 | 99.61% | 9.9609
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 77.3876 | 77.3876 | 77.0849 | — | 99.61% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 411教室、507教室内原有多媒体音视频设备建设时间最早在2001年，最晚也在2012年。设备严重老化，性能很差，兼容性较差，故障频发，因设备过时，有些配件已不再生产，增加了维修的难度；功能缺失，现有设备存在与新设备不匹配、不兼容的问题，同时没有教学课堂录播，高清摄像等重要功能，无法满足线上线下同时教学需求。严重影响正常教学、培训，现已不能满足教学基本需求。 目标1：更换411教室的投影机、调音台、功放设备、无线话筒、中控主机等设备，使改造后的教室更利于教学培训工作开展。 目标2：更换507教室的投影机、调音台、功放设备、无线话筒、中控主机等设备，使改造后的教室更利于教学培训工作开展。 |  |  |  |  | 按照目标完成2间教室的多媒体改造工作，新增设备110个（台、套、件、辆），新增设备后，提高了多媒体视频显示效果、音频扩声音质，改善了培训环境，提高了培训质量。具体目标如下：目标1：更换411教室的投影机、调音台、功放设备、无线话筒、中控主机等设备，使改造后的教室更利于教学培训工作开展。 目标2：更换507教室的投影机、调音台、功放设备、无线话筒、中控主机等设备，使改造后的教室更利于教学培训工作开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤77.3876万元 |  | 77.0849万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 110个（台、套、件、辆） |  | 110个（台、套、件、辆） | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到技术标准 |  | 达到技术标准 | 10 | 10
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2023年5月前完成 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 2023年6月前完成 |  | 6月 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2023年7月前完成 |  | 9月 | 5 | 3 | 年初指标值填写有误，后续年度将合理预估时间并据此设定年度指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高多媒体视频显示效果 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 提高音频扩声音质，改善培训环境，提高培训质量 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 9 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 使用人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9609