## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科研学术活动经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 尹德挺 |  |  | 联系电话 | 68007162
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 26.9909 | 26.9909 | 26.9581 | 10 | 99.88% | 9.9879
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.9909 | 26.9909 | 26.9581 | — | 99.88% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织46次学术讲坛、3次小型学术会议和举办1次“北京党校青年学术论坛”，1次“第三届李大钊研究北京论坛”等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，从而进一步提升党校系统教研人员学术素养、提升校（院）学术影响力。 |  |  |  |  | 通过组织46次学术讲坛、3次小型学术会议和举办1次“北京党校青年学术论坛”，1次“第三届李大钊研究北京论坛”等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，从而进一步提升党校系统教研人员学术素养、提升校（院）学术影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出数 | ≤26.990858万元 |  | 26.96万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 组织学术讲坛 | 46场次 |  | 46场次 | 3 | 3
|  |  | 组织小型学术会议 | 3场次 |  | 3场次 | 3 | 3
|  |  | 组织北京党校青年学术论坛 | 1场次 |  | 1场次 | 4 | 4
|  |  | 组织第三届李大钊研究北京论坛 | 1场次 |  | 1场次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合《学术规范》（京校发〔2017〕27号）规定 | 符合 |  | 符合 | 7 | 7
|  |  | 符合《主体班外请师资费管理暂行办法》（京校办发〔2020〕9号）规定 | 符合 |  | 符合 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成学术讲坛组织工作 | 2023年12月底前 |  | 2023-12-01 | 2 | 2
|  |  | 完成小型学术会议组织工作 | 2023年12月底前 |  | 2023-12-01 | 2 | 2
|  |  | 完成北京党校青年学术论坛召开工作 | 2023年12月底前 |  | 2023-07-08 | 3 | 3
|  |  | 完成第三届李大钊研究北京论坛召开工作 | 2023年12月底前 |  | 2023-11-01 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引教研人员参加人数 | 1100人次 |  | 1200人次 | 10 | 10
|  |  | 促进党校内部和对外学术交流 | 有效促进 |  | 有效促进 | 10 | 8 | 部分期数的学术讲坛参加部门和人数不够多、受众面不够广，下一步要加强广泛宣传，鼓励多部门联合举办，吸引更多教研人员参会，扩大学术讲坛影响力。
|  |  | 促进教研人员了解学科发展的前沿动向 | 有效促进 |  | 有效促进 | 10 | 8 | 部分期数的学术讲坛参加部门和人数不够多、受众面不够广，下一步要加强广泛宣传，鼓励多部门联合举办，吸引更多教研人员参会，扩大学术讲坛影响力。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教研人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9.5 | 教研人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.4879