## Sheet2
附件
2023年度智慧校院功能扩展项目评价指标体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，得[0.32,0.4]分； 部分符合评价要点的，得[0.24,0.32）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.24）分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2 | ——
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1 | ——
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4,0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3,0.4）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.3）分。 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4,0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3,0.4）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.3）分。 | 1.8 | ①数量指标设置不够全面；②时效指标设置约束力不足；③效益指标设置为定性表述，难以定量考核。
|  | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分； 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 2 | ——
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4,0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3,0.4）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.3）分。 | 1 | ——
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*2分，超过2分的按2分计。 | 2 | ——
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*4分，超过4分按4分计。 | 4 | ——
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4 | ——
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。 评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分： 基本符合评价要点的，得[2.4,3]分； 部分符合评价要点的，得[1.8,2.4)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,1.8)分。 | 5 | ——
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 基本符合评价要点的，得[0.8,1]分； 部分符合评价要点的，得[0.6,0.8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.6)分。 | 4.6 | ①监理合同签署内容不规范； ②技术开发合同签订内容约束力不足。
产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 研究生管理系统 | 7 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：截至评价时点，项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 得分＝实际完成率*7分，超过7分的按7分计。 | 7 | ——
|  |  |  | 校刊投稿评审系统 | 7 |  |  | 得分＝实际完成率*7分，超过7分的按7分计。 | 7 | ——
|  |  |  | 办公用品管理系统 | 6 |  |  | 得分＝实际完成率*6分，超过6分的按6分计。 | 6 | ——
|  | 产出质量 | 10 | 故障及时响应率 | 5 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 | 故障及时响应率基本达标的，得[4,5]分； 故障及时响应率部分达标的，得[3,4)分； 故障及时响应率达标程度较低的，得[0,3)分。 | 5 | ——
|  |  |  | 系统验收合格率 | 5 |  |  | 验收质量基本达标的，得[4,5]分； 验收质量部分达标的，得[3,4)分； 验收质量达标程度较低的，得[0,3)分。 | 5 | ——
|  | 产出时效 | 5 | 完成项目合同签订时间 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实际完成各系统测评工作所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 方案制定和前期准备按计划开展的，得[2.4,3]分； 方案制定和前期准备时间较计划晚1个月以内，得[1.8,2.4)分； 方案制定和前期准备时间较计划晚1个月以上，得[0,1.8)分。 | 5 | ——
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约情况 | 5 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①-③，标准分各1分： 基本符合评价要点的，得[0.8,1]分； 部分符合评价要点的，得[0.6,0.8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.6)分。 | 5 | ——
效益 | 30 | 项目 效益 | 30 | 实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所开发的系统，对满实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平的效果实现情况。 | 基本符合评价要点的，得[8,10]分； 部分符合评价要点的，得[6,8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,6)分。 | 8.5 | 实现智慧校院功能扩展，提升党校信息化支撑水平效益佐证资料收集不够全面。
|  |  |  | 推动党校各项工作的开展 | 10 |  | 项目实施推动党校各项工作的开展的效果实现情况。 | 基本符合评价要点的，得[8,10]分； 部分符合评价要点的，得[6,8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,6)分。 | 8.5 | 推动党校各项工作的效益佐证资料收集不够全面。
|  |  |  | 教职工和学员的满意率 | 10 | 学员对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②教职工和学员对项目实施的满意程度。 | 教职工和学员对项目实施的满意度较高，得[8,10]分； 教职工和学员对项目实施的满意度一般，得[6,8)分； 教职工和学员对项目实施的满意度较差，得[0,6)分。 | 8 | 缺乏多角度、正向的满意度量化统计调查。
合计 | 100 | —— | 100 | —— | 100 | —— | —— | —— | 94.4 | ——