## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 课题研究类项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 刁琳琳 |  |  | 联系电话 | 68007408
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 565.9 | 2736.9993 | 569.7804 | 10 | 20.82% | 2.0818
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 1827.6901 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 565.9 | 909.3092 | 569.7804 | — | 62.66% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步强化科研工作的支撑作用，促进党校科研事业发展，提高教研人员的科研实力和学术积累，推动科研人才队伍建设，促进优秀成果产出，进一步加强重点难点现实问题研究和党的理论创新研究。进一步加强决策咨询项目的组织管理，提高项目研究的积极性、针对性和有效性，高标准完成年度研究任务，多出高质量成果。 |  |  |  |  | 一是根据首都高端智库理事会明确的研究任务，按照市委市政府中心工作和校（院）研究特色，发布并完成18项智库项目，保质保量做好智库研究工作；二是根据首都高端智库理事会和校（院）关于智库成果奖励相关规定，对年度形成的优秀成果进行奖励。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤565.9万元 |  | 569.780444万元 | 15 | 14.5 | 年中调整预算，导致超年初设置的指标值，以后年度将合理预估并科学填写年度指标值。
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市社科基金项目 | 18项 |  | 18项 | 10 | 10
|  |  | 开展智库项目 | ≥17项 |  | 18项 | 10 | 10
|  |  | 国家社科基金项目 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市社科基金项目结项数量 | ≥14项 |  | 18项 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目成果获批示或采用时间 | 12月底前完成 |  | 12月底前 | 10 | 10
|  |  | 经费使用 | 结项后2年内 |  | 结项后2年内 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党校在全市高端智库当中的影响力 | 明显提高 |  | 智库成果数量在全市14家智库中排名持续第一，智库影响力不断提升 | 10 | 9 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
|  |  | 项目研究报告、专著、北京市和国家课题论文集、学术论文等研究成果 | ≥19篇 |  | 24篇 | 5 | 5
|  |  | 《北京市社会科学基金项目管理办法》、《北京市社会科学基金项目资金管理办法》和《国家社会科学基金管理办法》、《国家社会科学基金项目资金管理办法》 | 符合 |  | 符合 | 5 | 4 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益教研人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 受益教研人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.5818