## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山字楼设备采购项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 徐智勇 |  |  | 联系电话 | 68007225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 89.43 | 89.43 | 86.55 | 10 | 96.78% | 9.678
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 89.43 | 89.43 | 86.55 | — | 96.78% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 12月底前，购置山字楼12个会议研讨室家具，为山子楼配备净水热水一体机3套。 |  |  |  |  | 12月底前，购置山字楼12个会议研讨室家具，为山子楼配备净水热水一体机3套，为校院教学、培训提供基础保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额控制在预算批复范围内 | ≤89.43万元 |  | 86.55万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 会议研讨室家具 | 900件 |  | 900件 | 10 | 10
|  |  | 净水热水一体机 | 3套 |  | 3套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 中小微企业占比 | ≥80% |  | 100% | 20 | 20
|  |  | 政府采购平台购买率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成采购任务 | 12月底前 |  | 12月底前 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为校院教学、培训提供基础保障 | 优 |  | 优 | 20 | 19 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 使用人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.678