## 自评表 编辑出版项目
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 图书馆编辑出版项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 马小红 |  |  | 联系电话 | 68006934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 50.26 | 49.74 | 49.6172 | 10 | 99.75% | 9.9753
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50.26 | 49.74 | 49.6172 | — | 99.75% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《观园》全年6期，2000册/期的编印工作。完成《观园》全年稿件查重，保障稿件质量。聘请专家对刊物给予指导帮助。完成对学员、学生、基层党校教研人员、特约人员等作者的稿酬支付。委托完成《观园》全年6期，每期104页的美编排版工作。通过PDF编辑器软件辅助完成全年6期刊物的校对核红工作。完成《观园》全年6期共计12000册的印刷，和每期当期作者、全国各级党校系统、北京基层党校、北京各级党政部门刊物的打包加工、邮寄发行工作。完成全年合订本的制作印刷。完成《观园》评刊会，邀请专家、读者、作者对刊物进行全面的评审。编辑部成员完成业务培训。完成《北京市情数据手册2023》数据收编整理工作，并聘请专家审核数据，2000册印刷，并发行至学员及教研人员。完成《北京市情研究文辑》（第五辑）的相关主题论文的挑选收编工作，及30万字整理工作，并聘请专家审核稿件内容，1000册印刷正式出版，发行至学员及教研人员。 |  |  |  |  | 按照年初目标，完成《观园》全年6期共计12000册的印刷，和每期当期作者、全国各级党校系统、北京基层党校、北京各级党政部门刊物的打包加工、邮寄发行工作。完成全年合订本的制作印刷。完成《观园》评刊会，邀请专家、读者、作者对刊物进行全面的评审。编辑部成员完成业务培训。完成《北京市情数据手册2023》数据收编整理工作，并聘请专家审核数据，2000册印刷，并发行至学员及教研人员。完成《北京市情研究文辑》（第五辑）的相关主题论文的挑选收编工作，及30万字整理工作，并聘请专家审核稿件内容，1000册印刷正式出版，发行至学员及教研人员，服务对象反馈均满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤50.26万元 |  | 49.617239万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 《观园》出版数量 | 12000册 |  | 12000册 | 5 | 5
|  |  | 《北京市情数据手册2023》印刷数量 | 2000册 |  | 2000册 | 5 | 5
|  |  | 《观园》专家讲评课时数 | 24学时 |  | 24学时 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 编校差错率 | ≤0.03% |  | 0.03% | 5 | 5
|  |  | 排版错误率 | ≤1% |  | 1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 《观园》结账时间 | 2023年12月底前 |  | 12月 | 6 | 6
|  |  | 《北京市情研究文辑》（第五辑）结账时间 | 2023年11月底前 |  | 11月 | 5 | 5
|  |  | 《北京市情数据手册2023》结账时间 | 2023年9月底前 |  | 9月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刊物阅读量 | ≧16000人次 |  | 16000人次 | 7 | 7
|  |  | 丰富学员、教职员工以及研究生精神文化 | 效果显著 |  | 效果显著 | 7 | 7
|  |  | 为领导干部提供反映北京市经济社会等方面的基本指标 | 效果显著 |  | 效果显著 | 6 | 5 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
|  | 可持续影响指标 | 增强领导干部党性修养和工作能力 | 得到增强 |  | 得到增强 | 10 | 9 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员、教职工、研究生满意度 | ≧95% |  | 满意 | 5 | 4 | 学员、教职工、研究生反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9753