## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 口字楼教室改造
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 徐智勇 |  |  | 联系电话 | 68007225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 290.5665 | 290.5665 | 205.8917 | 10 | 70.86% | 7.0859
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 290.5665 | 290.5665 | 205.8917 | — | 70.86% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成所有房间装修改造。通过完成4间研讨室、1间录播室和1间大教室改造，拓展教学模式，丰富教学手段。 |  |  |  |  | 完成4间研讨室、1间录播室和1间大教室改造，丰富了教学模式的多样性
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复预算之内 | ≤290.566518万元 |  | 205.891692万元 | 13 | 13
| 产出指标 | 数量指标 | 录播室 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 大教室 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 荣誉室装修 | 1个 |  | 0个 | 2 | 0 | 教室功能变化调整，取消个别教室做法，以后年度合理预估工作内容并据此合理设置指标值。
|  |  | 研讨室装修 | 4个 |  | 4个 | 5 | 5
|  |  | 完成拆除及装修改造 | 1706㎡ |  | 1706㎡ | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目招标符合采购要求 | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 | 5
|  |  | 项目符合文物施工要求 | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 | 5
|  |  | 项目施工符合规范要求 | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目经费完成支付 | 2023年12月前 |  | 2024-11-30 | 6 | 6
|  |  | 完成招标采购工作 | 2023年6月前 |  | 2024-06-09 | 5 | 5
|  |  | 完成所有改造内容 | 2023年11月前 |  | 11月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员学习模式得到丰富 | 明显提升 |  | 明显提升 | 20 | 18 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 8 | 参训人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.0859