## 自评表 数字资源项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 图书馆数字资源建设项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 马小红 |  |  | 联系电话 | 68006934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 367.7568 | 367.7568 | 359.5929 | 10 | 97.78% | 9.778
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 367.7568 | 367.7568 | 359.5929 | — | 97.78% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过订购38个外购数据库和北京市高端服务业发展研究基地外购数据库、更新5个自建数据库，使校内师生的文献阅读需求得到满足，进而提高本校师生的教研咨水平，保证持续有效地开展工作学习，同时通过自建数据库建设对本校特色数据信息进行整理，增强本校优势专业学科影响力。 |  |  |  |  | 通过订购38个外购数据库和北京市高端服务业发展研究基地外购数据库、更新5个自建数据库，使校内师生的文献阅读需求得到满足，进而提高本校师生的教研咨水平，保证持续有效地开展工作学习，同时通过自建数据库建设对本校特色数据信息进行整理，增强本校优势专业学科影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤367.75682万元 |  | 364.5929万元 | 7 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 举办数据库培训活动次数 | ≥6期 |  | 6期 | 5 | 5
|  |  | 外购数据库数量 | 39个 |  | 38个 | 8 | 7.79 | 方正报纸数据库因公司倒闭，续签合同时才告知，导致该库没有签订合同，后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值。
|  |  | 自建数据库数量 | 5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  |  | 各数据库访问量总计 | ≥200000次 |  | 250000次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 外购数据库质量 | 符合校（院）对图书馆资源的要求 |  | 符合 | 5 | 5
|  |  | 数据库订购工作完成率 | 100% |  | 97.44% | 5 | 4.87 | 方正报纸数据库因公司倒闭，续签合同时才告知，导致该库没有签订合同，后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值。
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023年12月前 |  | 10月 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足校（院）师生教学科研学习 | 有效满足 |  | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 增强校院优势专业学科影响力 | 得到增强 |  | 得到增强 | 15 | 14 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 数据库使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 9 | 数据库使用人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.438