## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 一分校外墙维修工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目负责人 |  |  | 徐智勇 |  |  | 联系电话 | 68007225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 177.1992 | 177.1992 | 134.8865 | 10 | 76.12% | 7.6121
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 177.1992 | 177.1992 | 134.8865 | — | 76.12% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成外墙瓷砖拆除并完成外墙乳胶漆喷涂施工。 |  |  |  |  | 完成外墙瓷砖拆除及乳胶漆喷涂施工，一定程度上降低了外墙瓷砖脱落带来的安全隐患，保障了学员及教职工安全，提升了教学保障水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算数控制在批复范围内 | ≤177.199216万元 |  | 134.88654万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 完成拆除外墙瓷砖 | ≥5000平方米 |  | 5000平方米 | 8 | 8
|  |  | 完成外墙涂料喷涂 | ≥5000平方米 |  | 5000平方米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 招标符合政府采购要求通过率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 外墙施工符合规范要求通过率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成费用支付 | 11月30日前 |  | 2024-12-07 | 5 | 3 | 验收时间推迟，付款延迟，以后年度将加强跟进验收时间、付款时间。
|  |  | 完成项目招标 | 6月30日前 |  | 2024-06-13 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最大限度降低外墙瓷砖脱落带来的安全隐患，保障学员及教职工安全 | 优 |  | 优 | 15 | 10 | 施工中对空调成品保护不够，部分空调需要二次维修，以后年度继续提高管理水平。
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患，提升教学保障水平 | 优 |  | 优 | 15 | 10 | 施工中对空调成品保护不够，部分空调需要二次维修，以后年度继续提高管理水平。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员及教职工满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4 | 学员及教职工反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 84.6121