## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 学科建设经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 尹德挺 |  |  | 联系电话 | 68007162
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 93.4 | 86 | 76.3346 | — | 88.76% | 8.8761
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 93.4 | 86 | 76.3346 | — | 88.76% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过对学科建设所涉及的学科定位(学科方向和发展层次)、学科队伍(学科带头人和学科梯队)、科学研究、人才培养、学科基地(中心和重点学科等)、学科管理进行研究和开发，不断推进我校学科建设发展，逐步形成既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。 |  |  |  |  | 深入贯彻落实了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过对学科建设所涉及的学科定位(学科方向和发展层次)、学科队伍(学科带头人和学科梯队)、科学研究、人才培养、学科基地(中心和重点学科等)、学科管理进行研究和开发，推进了我校学科建设发展，形成了既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出数 | ≤93.4万元 |  | 76.334642万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 学科建设 | 13个 |  | 13个 | 4 | 4
|  |  | 硕士学位点建设 | 19个 |  | 19个 | 4 | 4
|  |  | 博士后工作站建设 | 3个 |  | 3个 | 4 | 4
|  |  | 研究基地（中心）建设 | 12个 |  | 12个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 符合《学科建设专项资金使用办法》和《关于改进科研管理运行机制的若干意见》规定 | 符合 |  | 符合 | 7 | 7
|  |  | 年度考核合格率 | 80% |  | 83.3% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成学科建设工作 | 2023年12月底前 |  | 2023-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以基地（中心）名义在核心报刊发表论文数量 | 28篇 |  | 46篇 | 15 | 15 | 年初目标值设置偏低，导致超额过多。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值。
|  |  | 有助于推进我校学科建设发展 | 有所助益 |  | 有所助益 | 15 | 12 | 学科建设经费的执行率有待进一步提高，对学科建设工作的保障和促进作用有待进一步加强。下一步，将通过增强预算编制的科学性、合理性，提高预算执行率；通过优化完善考核指标，有效促进各部门、各研究基地（中心）的学科建设工作。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 科研人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9.5 | 教研人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.3761