## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 决策咨询项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 王现 |  |  | 联系电话 | 68006115
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 33.52 | 27.785 | 26.7859 | 10 | 96.4% | 9.6404
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.52 | 27.785 | 26.7859 | — | 96.4% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 刊发《党校智库建议》内参约80期。做好决策咨询项目的选题、立项、中期检查、结项等管理工作。做好2022年《党校智库建议》的汇编成册工作，做好2022年基层党校智库项目成果的汇编成册工作。组织赴兄弟党校调研等决策咨询活动，进一步提升教职员工和学员参与决策咨询研究的能力和水平，提升党校在全市高端智库当中的影响力。 |  |  |  |  | 全年共刊发《党校智库建议》内参76期，全年决策咨询成果获得领导批示62篇，居全市智库前列。决策咨询项目的选题、立项、中期检查、结项等管理工作均顺利完成。做好2022年《党校智库建议》汇编成册工作。做好2022年决策咨询研究项目成果的汇编成册工作。组织赴兄弟党校调研、举办智库建设论坛等活动，进一步提升教职员工和学员参与决策咨询研究能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出 | ≤33.52万元 |  | 26.78587万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发《党校智库建议》 | ≥80期 |  | 76期 | 10 | 9.5 | 实行新的筛稿机制，提高了报告筛选门槛，以后年度将合理设置年初指标值。
|  |  | 制作《党校智库建议》合订本 | ≥100册 |  | 100册 | 10 | 10
|  |  | 制作立项、结项材料 | ≥260册 |  | 260册 | 5 | 5
|  |  | 制作宣传、公示海报 | ≥20张 |  | 40张 | 5 | 5 | 年初目标值设置偏低，导致超额过多。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值。
|  | 质量指标 | 咨询报告领导批示或转载率 | ≥60% |  | 81.58% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 专家咨询费、讲课费、评审费12月底前支付完成 | 12月底前完成 |  | 12月底前完成 | 5 | 5
|  |  | 《党校智库建议》合订本7月底前制作完成 | 7月底前完成 |  | 4月完成 | 5 | 5
|  |  | 立项申报和结项评审材料汇编12月底前制作完成 | 12月底前完成 |  | 12月底前完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教职员工开展决策咨询研究的能力和水平 | 明显提升 |  | 2023年获批示教职工人数有明显增长共58人，较22年增加6人 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升党校在全市高端智库当中的影响力 | 明显提升 |  | 智库成果数量在全市14家智库中排名持续第一，智库影响力不断提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教研人员和学员满意度 | ≥88% |  | 满意 | 10 | 9.5 | 教研人员和学员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 98.64