## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科研出版经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 尹德挺 |  |  | 联系电话 | 68007162
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 114 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 114 | 110 | 110 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过资助出版高质量的学术著作，推动我校教研人员学术著作尽早面世，促进优秀成果产出，推进我校学术积累与学术创新，发挥好科研工作的基础作用。 |  |  |  |  | 按照年初目标，本年度已按时资助著作16部，资助出版高质量学术著作均符合《学术著作出版资助管理办法》，推动了我校教研人员学术著作尽早面世，促进了优秀成果产出，推进了我校学术积累与学术创新，充分发挥科研工作的基础作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出数 | ≤114万元 |  | 110万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资助著作 | 17部 |  | 16部 | 15 | 14 | 个别书稿调整出版计划，未申请出版资助经费。下一步加强跟踪、及时掌握书稿的出版计划，以便及时作出相应调整。
|  | 质量指标 | 资助出版高质量学术著作 | 符合《学术著作出版资助管理办法办法》 |  | 符合《学术著作出版资助管理办法办法》 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成出版资助工作 | 2023年12月底前 |  | 2023年12月底前 | 5 | 5
|  |  | 受资助著作正式出版 | 2024年12月底前 |  | 1部2023年已出版，15部预计2024年12月底前出版 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版学术著作 | 11部 |  | 9部 | 15 | 12 | 出版社审核周期较长，导致出版周期延长。下一步通过加强对作者的提醒和督促，尽量加快出版进度。
|  | 可持续影响指标 | 促进我校教研人员学术著作尽早面世 | 有所促进 |  | 有所促进 | 15 | 13 | 由于采用提前一年申报预算制度，导致有些当年急需出版但没有预算的书稿无法获得出版经费支持。下一步着力加强政策宣传，提高预算的科学性。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教研人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9.5 | 教研人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5