## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 校园网站升级改造项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 田唯力 |  |  | 联系电话 | 15510445868
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 76.1125 | 57.21 | 57.21 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.1125 | 57.21 | 57.21 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过各项目内容升级改造，满足网络和各信息系统正常运行，满足教职工办公需要，保障信息安全。 |  |  |  |  | 通过各项目内容升级改造，满足网络和各信息系统正常运行，满足教职工办公需要，保障信息安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤76.1125万元 |  | 57.21万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 站群升级改造项目 | 5个 |  | 5个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目合同签订完成时间 | 2023年6月前 |  | 2023年9月前 | 15 | 13 | 年初指标值填写有误，后续年度将合理预估时间并据此设定年度指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位网络环境安全 | 有效保障 |  | 有效保障 | 10 | 9.5 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
|  | 可持续影响指标 | 保障教职工、学员工作顺利开展 | 效果显著 |  | 效果显著 | 10 | 9.5 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工和学员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 教职工和学员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 96