## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科研项目经费
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 尹德挺 |  |  | 联系电话 | 68007162
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 214.7622 | 190.6118 | 157.6632 | 10 | 82.71% | 8.2714
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 214.7622 | 190.6118 | 157.6632 | — | 82.71% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过完成校（院）级科研项目和全国地方党校（行政学院）重点调研课题的研究工作、各类项目（成果）的评审工作以及项目成果汇编的印制等工作，发挥科研项目的枢纽作用，促进产出科研成果，提升教研人员的科研实力，进一步推动我校科研工作的发展。 |  |  |  |  | 根据年初目标，预算控制在合理范围内，完成资助校（院）级科研项目40项、资助全国地方党校（行政学院）重点调研课题6项等任务，充分发挥了科研项目的枢纽作用，促进了产出科研成果，提升了教研人员的科研实力，进一步推动了我校科研工作的发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本绩效分析预算控制数 | ≤214.76225万元 |  | 157.663199万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资助校（院）级科研项目 | 41项 |  | 40项 | 5 | 4.88 | 由于拟引进的博士后没有进站，因此博士后研究项目没有立项，完成值减少1项。下一步，进一步加强校级科研项目的工作统筹，保证指标科学合理。
|  |  | 资助全国地方党校（行政学院）重点调研课题 | 6项 |  | 6项 | 5 | 5
|  |  | 完成各类项目（成果）专家评审 | 5批次 |  | 5批次 | 3 | 3
|  |  | 印制成果汇编 | 4部 |  | 4部 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 校（院）级科研项目结项符合《关于申报2022年度校（院）级科研项目的通知》规定 | 符合 |  | 符合 | 5 | 5
|  |  | 全国地方党校（行政学院）重点调研课题结项符合中央党校相关要求 | 符合 |  | 符合 | 5 | 5
|  |  | 校（院）级科研项目按期结项数量 | 33项 |  | 33项 | 2.5 | 2.5
|  |  | 全国地方党校（行政学院）重点调研课题按期结项数量 | 6项 |  | 6项 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 完成校（院）级科研项目结项材料提交工作 | 2023年12月底前 |  | 2023年12月底前 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成全国党校（行政学院）系统重点调研课题结项材料提交工作 | 2023年9月底前 |  | 2023年9月底前 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成各类项目（成果）专家评审 | 2023年12月底前 |  | 2023年12月底前 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成成果汇编印制 | 2023年12月底前 |  | 2023年12月底前 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教研人员的科研实力 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 8 | 校（院）级科研项目仍然存在个别项目无法按期结项的情况。下一步将通过加强政策宣讲和过程督促，提高项目按期结项率。
|  |  | 项目阶段性成果在学术报刊发表、通过校级集体备课、获得领导批示或被内参采用等 | 35篇 |  | 53篇 | 10 | 10 | 年初目标值设置偏低，导致超额过多。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值。
|  |  | 项目研究成果形成研究报告 | 35篇 |  | 38篇 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教研人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9.5 | 教研人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.6514