## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 学术合作与交流
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 陈聪 |  |  | 联系电话 | 68003060
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 123.133 | 88.4936 | 74.7189 | — | 84.43% | 8.4434
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 123.133 | 88.4936 | 74.7189 | — | 84.43% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过全年13个团组的出访工作，进一步加深与德国、越南、埃塞、俄罗斯、乌克兰的合作，进一步开拓白俄罗斯、马来西亚、英国、南非的合作渠道，派教师外出进修访学，进一步开阔学术视野、提高教学科研能力，服务党校(行政学院)中心工作。派教学科研人员出国访问、培训，提升国际学术合作水平。 |  |  |  |  | 全年完成8个团组的因公出国（境）任务，资金使用率84.43%。派教师外出进修访学，进一步开阔学术视野、提高教学科研能力，服务党校(行政学院)中心工作。派教职人员出国访问、培训，提升国际学术合作水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤123.132963万元 |  | 74.718923万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 出访国家数量 | ≥12个 |  | 9个 | 10 | 7.5 | 受疫情和国际局势影响，部分合作伙伴暂停联系。措施：尝试开辟新的合作渠道。
|  |  | 出访团组批次 | ≥13批 |  | 8批 | 10 | 6 | 受疫情和国际局势影响，部分合作伙伴暂停联系。措施：尝试开辟新的合作渠道。
|  |  | 出访团组人次 | ≥18人次 |  | 23人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 出访行程合规 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 出访人员参与率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签订合作协议 | ≥1份 |  | 3份 | 10 | 10
|  |  | 访问学者成果转化，发表文章篇数 | ≥1篇 |  | 0篇 | 5 | 0 | 2023年初，新冠病毒感染转为“乙类乙管”后，根据中央、市委相关政策要求，市外办于2023年5月启动出访审批等工作，且要求一事一议，每个项目单独报送。我校两个访问学者项目启动较晚，出访任务11月市外办审批通过，实际访学时间为2024年，尚未提交出访成果。以后年度将加强督促活动执行。
|  | 可持续影响指标 | 开阔教师国际视野 | 效果显著 |  | 效果显著 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 出访团组满意率 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 9.5 | 出访团组反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分，以后年度加强满意度数据统计。
总分： | [6 empty] | 100 | 86.44