## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 党校教学保障项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目负责人 |  |  | 肖武 |  |  | 联系电话 | 68007289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 4459.7821 | 4170.7821 | 4152.6459 | 10 | 99.57% | 9.9565
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4459.7821 | 4170.7821 | 4152.6459 | — | 99.57% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一：为确保学员培训和相关会议顺利进行并取得预期效果，我们将在学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面提供与任务要求相匹配的后勤服务保障。 目标二：安保合同履行率 100％，消防设备设施故障率 ≤2%，教职工及学员满意度 ≥95%以上，保障党校教学、科研、决策咨询等工作的安全稳定有序。 目标三：为确保学员培训和相关会议顺利进行并取得预期效果，我们将在学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面提供与任务要求相匹配的后勤服务保障。 目标四：用于计算机及网络系统、多媒体教学以及学校将各部门办公设备的日常运维工作和巡检、维修、维护工作，保障办公及教学正常进行 |  |  |  |  | 按照年初目标各项工作均已完成，通过将学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面委托给社会化服务团队，提供与任务要求相匹配的后勤服务保障，确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。具体工作任务如下： 目标一：为确保学员培训和相关会议顺利进行并取得预期效果，我们将在学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面提供与任务要求相匹配的后勤服务保障。 目标二：安保合同履行率 100％，消防设备设施故障率 ≤2%，教职工及学员满意度 ≥95%以上，保障党校教学、科研、决策咨询等工作的安全稳定有序。 目标三：为确保学员培训和相关会议顺利进行并取得预期效果，我们将在学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面提供与任务要求相匹配的后勤服务保障。 目标四：用于计算机及网络系统、多媒体教学以及学校将各部门办公设备的日常运维工作和巡检、维修、维护工作，保障办公及教学正常进行
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行 | ≤4459.782062万元 |  | 4152.645913万元 | 11 | 11
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务人员 | ≥427人 |  | 428人 | 9 | 9
|  |  | 工程维修与设备运行保障 | 1年 |  | 1年 | 6 | 6
|  |  | 绿化养护面积 | ≥37440平方米 |  | 39300平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 合同履行率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 系统设备正常运行率 | ≥98% |  | 98% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 教学服务保障工作时间 | 12个月 |  | 12个月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学员培训和会议顺利进行 | 优 |  | 优 | 8 | 8
|  |  | 保障全校职工和培训学员用餐 | 优 |  | 优 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 保障校园环境绿化和美化 | 优 |  | 优 | 5 | 4 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
|  | 可持续影响指标 | 提升服务质量 | 明显提升 |  | 明显提升 | 8 | 7 | 绩效支撑材料有待完善，以后年度加强收集效益佐证材料。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职员工满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9565