北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

项目单位      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

项目名称           数字素养与技能提升活动经费

评价单位      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

参与评价

中介机构            北京智联恒通咨询有限公司

二○二四年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准	5

（三）评价指标体系	5

（四）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况评价结论	13

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

六、有关建议	19

七、其他需要说明的问题	20

# 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

# 数字素养与技能提升活动经费

# 项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等相关要求，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“市委网信办”）组织成立了绩效评价工作组，委托北京智联恒通咨询有限公司作为中介机构参与此项目绩效评价工作，对“数字素养与技能提升活动经费”项目（以下简称“该项目”）开展了绩效评价，并形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

该项目积极响应并贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出的“加强全民数字技能教育与培训，普及提升公民数字素养”的要求。同时，依据中央网信委印发的《提升全民数字素养与技能行动纲要》，对提升全民数字素养与技能工作作出长期安排部署，指出要举办全民数字素养与技能提升主题活动。中央网信办、教育部等14部门联合印发的《2022年全民数字素养与技能提升月工作方案》，要求各地方网信办统筹组织本地区的数字素养与技能提升活动，故开展本项工作。

2.主要内容

该项目主要内容为：维护已有的“数字素养与技能”专题页面，更新课程与活动动态，成立数字素养与技能提升志愿者队伍，创新联动方式；录制针对青少年的《数字素养与技能V课堂》、老年人数字技能普及课程、农民电商实操培训课程；举办数字科普网络答题活动、开展“我的数字生活”高校短视频征集大赛；开展数字技能进校园、数字技能进社区、数字技能进农村，开展数字大篷车科普服务。

3.项目实施情况

该项目主要由市委网信办信息化处负责实施，于1月前完成初步方案制定。4月启动公开招标，确定北京丽景盛嘉文化传媒有限公司为项目第一包“开幕式及宣传物料设计制作”中标单位，中标金额为69.00万元，服务期至2023年6月30日止；确定北京鼎宸文化传播有限公司为项目第二包“系列活动及宣传推广”中标单位，中标金额为72.42万元，服务期至2023年11月15日止。4月完成采购合同签订。5月至10月底组织开展相关活动并完成项目实施。11月底前完成项目总结及验收。

4.资金投入和使用情况

该项目年初预算批复资金141.43万元，因场地费未产生支出、履行政府采购程序原因，项目在年中申请预算调整5.01万元，经市财政同意后于10月将调整资金5.01万元交回市财政，项目实际全年预算资金136.42万元。

截至2023年12月31日，该项目实际执行136.42万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目单位结合项目的具体内容设定了项目总体绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，加快实施《提升全民数字素养与技能行动纲要》，按照中央总体安排，做好北京市全民数字素养与技能提升活动，采用政府引导与社会参与相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中开展与持续推动相结合等方式，主要面向老年人、青少年、残疾人、农民等重点群体，开展“数字教育培训资源开放共享行动”“数字教育进校园”“数字技能进社区”“数字技术进农村”等系列活动，提升市民数字素养与技能。

项目单位结合项目总体绩效目标，设定了具体的产出及效益指标和指标值如下：

项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放张贴宣传材料 | ≥1万份 |
|  |  | 线下活动类型 | ≥10类 |
|  |  | 线上课程数量 | ≥300节 |
|  |  | 参与媒体数量 | ≥5家 |
|  |  | 参与网站数量 | ≥5家 |
|  | 质量指标 | 活动相关宣传报道 | ≥5篇 |
|  |  | 活动覆盖人群 | ≥200万 |
|  |  | 线上点击量 | ≥5000万人次 |
|  | 时效指标 | 2023年1月前完成初步方案制定 | 100% |
|  |  | 2023年5月底前完成方案完善及启动工作 | 100% |
|  |  | 2023年10月底前完成项目实施 | 100% |
|  |  | 2023年12月底前完成总结 | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 | ≤136.417万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展相关系列活动，提升我市市民的数字素养与技能 | 优良中差 |
|  | 可持续影响指标 | 通过保留活动专题，长期向公众免费开放，为持续推进市民数字素养与技能提升搭建良好平台 | 优良中差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目开展绩效评价，全面掌握项目绩效目标实现程度、项目执行效果及存在的问题，研究改进措施，提出专业评价意见，促使市委网信办进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象为“数字素养与技能提升活动经费”项目；评价范围为2023年度项目资金141.43万元的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

2.评价方法

本次绩效评价方法采用比较法、专家评价等方法开展评价工作。工作组通过资料审核、电话沟通的方式，了解该项目资金的决策、使用和取得的效益情况，收集并整理项目资料，组织开展绩效评价会议，组织专家组对项目进行评价。

3.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况分解制定数字素养与技能提升活动经费项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定打分权重，参考项目行业标准及绩效评价管理要求对各项指标赋予相应分值。具体绩效指标体系设定情况如下：

项目评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.50 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.50 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.50 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.50 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.50 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.25分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 0.50 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.50 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.50 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.50 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.50 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.50 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1.00 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.50 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.50 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得0.5分，存在1项缺失或不规范现象扣0.1分。 |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.50 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.50 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.50 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.50 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.50 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分。 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； | 1.00 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分。 |
|  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性。 | 1.00 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分。 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.00 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2.00 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1.00 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.00 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1.00 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2.00 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3.00 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.00 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2.00 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1.00 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1.00 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止。 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目各项产出数量指标的完成情况。 | 10.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*10分。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目各项产出质量指标的完成情况。 | 10.00 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性。 | 10.00 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制及节约情况。 | 10.00 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得6分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得满分 |
| 效益 （30分） | 项目效益 满意度 | 实施效益 | 10.00 | 项目实施所产生的效益。 | 通过开展相关系列活动，提升我市市民的数字素养与技能等效益。 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 |
|  |  |  | 10.00 | 项目实施所产生的效益。 | 通过保留活动专题，长期向公众免费开放，为持续推进市民数字素养与技能提升搭建良好平台等影响情况。 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服参与活动人员满意度。 | 10.00 | 达成预期指标得分9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下。 |

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组建评价工作组。根据任务分工，市委网信办及参与评价的中介机构共同组成评价工作组。

（2）准备项目评价资料清单。评价工作组通过深入了解项目的组织实施、监控管理和完成情况；根据掌握的该项目基本情况，形成资料清单，要求市委网信办收集并提供资料。

（3）指导市委网信办开展自评。指导市委网信办根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

3.专家评价

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（1名财务专家、2名管理专家及2名业务专家）组成评价专家组。2024年5月9日，评价工作组组织召开了“数字素养与技能提升活动经费”项目评价专家会。评价会上，专家组就关注的问题、与该项目的项目负责人进行了充分讨论和沟通，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，出具了评价意见，形成了该项目的绩效评价专家结论。

4.评价报告

评价工作组根据专家讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告初稿。并与市委网信办充分沟通后，形成最终评价报告。

三、综合评价情况评价结论

由市委网信办信息化处实施的2023年“数字素养与技能提升活动经费”项目整体完成情况较好。该项目工作进度、产出成果和资金使用等与年初设定目标贴合较好，取得了较好的社会效益，提升了我市市民的数字素养与技能。

经综合评价，该项目评价得分86.97分，绩效级别评定为“良”。具体评分情况见下表：

项目绩效评价结论表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.29 |
| 项目过程 | 20 | 18.08 |
| 项目产出 | 40 | 37.8 |
| 项目效益 | 30 | 21.8 |
| 综合得分 | 100 | 86.97 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

为贯彻落实中央网信委《提升全民数字素养与技能行动纲要》和中央网信办、教育部、工信部、人社部《2023年提升全民数字素养与技能工作要点》任务部署及《北京市提升全民数字素养与技能行动实施方案》工作要求，结合我市实际需求，市委网信办同相关部门举办北京市2023年全民数字素养与技能提升系列活动。

在项目申报时，市委网信办信息化处填报了2023年“数字素养与技能提升活动经费”项目申报文本，并通过相关部门领导、分管办领导审核，由财务汇总项目最终形成单位年度预算草案，通过室务会审批后上报至市财政局。

项目设立符合中央及北京市相关政策文件要求，与市委网信办的职能、年度工作计划相符，该项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标

项目单位根据项目实际情况，在项目申报阶段填报了绩效目标表，绩效目标设置较为细化、量化、可考量，但在项目绩效目标设置的合理性、指标值设置的准确性方面仍有进步的空间。

3.资金投入

市委网信办信息化处按照预算法的相关规定和项目实际情况编制项目预算，年初申请预算金额141.43万元，年中因场地费未产生支出等原因，经预算调整，调整后全年预算资金136.42万元，截止2023年12月31日，项目实际支出金额136.42万元，预算执行率100%。

项目预算编制在各项明细上展现出了较高的具体性，与项目实际工作内容紧密相关。但在预算编制和采购的关键环节中，市场调查和询价工作的细致程度尚显不足，这在一定程度上影响了预算编制的准确性。

（二）项目过程情况

1.资金管理

在资金管理方面，市委网信办严格按照《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室经费支出管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室财务管理办法》等管理制度执行，资金使用程序规范，核算合理合规，切实保障了资金使用的准确性和合理性。

2.组织实施

为保障项目的顺利推进，市委网信办信息化处制定了项目实施方案，其中明确了项目的实施计划，并且在项目执行过程中基本能遵循预定的方案及单位内控管理制度进行。但实施方案仍存在不足之处，在目标人群的分层上，应进一步细化；缺少明确的风险控制措施、对项目质量的要求和验收标准。

（三）项目产出情况

1.产出数量

该项目已较好的完成了年初设定的各项数量指标。具体详见下表：

项目数量指标情况表

| 工作内容 | 计划数量 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
| 发放张贴宣传材料 | ≥1万份 | 1.5万份 |
| 线下活动类型 | ≥10类 | 12类 |
| 线上课程数量 | ≥300节 | 663节 |
| 参与媒体数量 | ≥5家 | 5家 |
| 参与网站数量 | ≥5家 | 8家 |

2.产出质量

该项目已较好的完成了年初设定的各项质量指标。具体为：该项目年初质量指标设置情况：活动相关宣传报道≥5篇，活动覆盖人群≥200万；线上点击量≥5000万人次，实际完成情况：活动相关宣传报道10篇，活动覆盖人群200万余人；线上点击量≥5000万余人次。

3.产出时效

该项目严格按照年初计划进度完成实施。具体详见下表：

项目进度情况表

| 工作内容 | 计划进度 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
| 2023年1月前完成初步方案制定 | 100% | 100% |
| 2023年5月底前完成方案完善及启动工作 | 100% | 100% |
| 2023年10月底前完成项目实施 | 100% | 100% |
| 2023年12月底前完成总结 | 100% | 100% |

4.产出成本

为更好的控制预算成本和节约财政资金，项目单位采取了相应控制措施。通过预算评审保证了计划资金的经济性；在项目实施阶段采用竞争性磋商的方式遴选服务供应商，节约了成本；项目预算执行成本未超过年初设定目标。

（四）项目效益情况

1.项目实施效益

项目整体实施效果较为显著，但在实施过程中应注意收集留存相应支撑材料。具体效益情况如下：

①项目实施社会效益情况：项目覆盖教育、医疗等公共服务领域，特别关注特殊群体，提高全民数字素养与技能，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，以创新方式让居民体验数字化便利。通过多样化方式普及数字知识，提升群众数字技能。积极宣传数字素养提升活动，营造浓厚氛围。关注党政机关工作人员数字化能力提升，助力国际数字经济标杆城市建设。

②项目可持续影响情况：通过搭建在线学习平台，融合实践与理论教学，开展技能培训，为大众提供数字学习机会，促进数字化转型。围绕数字科普、智慧文旅等内容，深入社区，推动“京彩e智”品牌建设。保证了项目的可持续影响

③项目服务对象满意度情况：项目虽开展了满意度调查，整体满意度良好，但满意度调查问卷的有效性有待提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.决策方面

绩效目标方面。项目绩效目标设定不够规范，具体为：项目在产出数量指标的设定上需进一步提升其合理性、在指标值的设定上应增强准确性。

资金投入方面。活动中相关物品购置必要性不够明确；在采购过程中，在预算编制和采购的关键环节中，市场调查和询价工作的细致程度尚显不足。

2.过程方面

组织实施方面。项目实施方案中对目标人群的分层上，应进一步细化；缺少明确的风险控制措施、对项目质量的要求和验收标准。

3.效益方面

项目效益指标的实现情况缺乏有力的支撑材料，具体为：在提升我市市民数字素养与技能方面，缺乏具体的提升率数据以及深入的效果数据分析报告。同时，满意度调查问卷的设计也存在问题，题目设置不够清晰明确，且缺乏对问卷结果的全面汇总和深入分析。

六、有关建议

1.决策方面

一是建议加强项目绩效管理水平。通过深入分析项目历史完成数据，科学、合理地设定项目指标值，避免偏离目标，保障绩效目标指标值设置的准确性和合理性。

二是建议进一步提高预算编制的准确性。加强对物品购置需求分析与论证，确保项目在物品购置方面的投入更加合理、必要；加强市场调查和询价工作的细致程度，在采购过程中获得更加准确、合理的市场价格信息，为项目的顺利实施提供有力保障。

2.过程方面

一是建议根据项目自身的具体情况和实际需求，编制项目实施方案。此方案应涵盖完善的风险控制措施、明确的质量要求、清晰的验收标准等关键内容，以确保项目能够按时、按质、按量完成。

二是加强项目精细化管理，确保项目能够按照预定的目标和计划顺利进行，保障资源的有效利用和管理的规范性。

3.效益方面

一是建议根据上一年的完成情况，进行深入的对比分析。通过对比实际完成与预期目标的差异，精准地反映项目实施效果，找出存在的问题和不足，为后续工作提供有针对性的改进方向。

二是建议根据项目的实际情况和特定需求，设计具有针对性的满意度调查问卷。问卷应涵盖项目的各个方面，包括服务质量、效率、效果等。通过收集和分析问卷结果，可及时发现问题、调整策略，确保后续绩效管理工作的顺利推进。

七、其他需要说明的问题

无

附件：《评分表》

附件

数字素养与技能提升活动经费项目支出绩效评价专家评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.50 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.50 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分 | 0.49 |  |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.50 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.50 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分 | 0.50 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.50 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.25分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分 | 0.45 |  |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 0.50 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止 | 0.49 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①项目是否有绩效目标； | 0.50 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.50 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 | 0.49 | 完成值与年初指标正偏离 |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.50 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 | 0.45 | 完成值与年初指标正偏离 |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.50 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分 | 0.44 | 完成值与年初指标正偏离 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.50 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 | 0.50 | 完成值与年初指标正偏离 |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1.00 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 | 0.82 | 完成值与年初指标正偏离 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.50 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 | 0.47 | 完成值与年初指标正偏离 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.50 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得0.5分，存在1项缺失或不规范现象扣0.1分 | 0.45 | 预算编制的准确性不足 |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.50 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 | 0.44 | 预算编制的准确性不足 |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.50 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 | 0.40 | 预算编制的准确性不足 |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.50 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 | 0.44 | 预算编制的准确性不足 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.50 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 | 0.48 | 依据不够充分 |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 0.50 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 | 0.48 | 依据不够充分 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 1.00 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性 | 1.00 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 | 1.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3.00 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 | 3.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2.00 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 | 1.96 | 缺少补充协议 |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1.00 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 | 0.98 | 场地费用未发生 |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.00 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 | 0.98 | 场地费用未发生 |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.00 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 | 0.98 | 场地费用未发生 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2.00 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 | 1.48 | 项目管理制度有待完善 |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 3.00 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 | 2.50 | 项目管理制度有待完善 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.00 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2.00 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 | 1.24 | 缺少补充协议 |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1.00 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 | 0.98 | 验收标准待明确 |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.00 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 | 0.98 | 场地费用未发生 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 项目各项产出数量指标的完成情况 | 10.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*10分 | 10.00 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 项目各项产出质量指标的完成情况 | 10.00 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分 | 9.00 | 验收程序待规范 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性 | 10.00 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 | 10.00 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本控制及节约情况 | 10.00 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得6分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得满分 | 8.80 | 成本节约率在0-10%之间 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 10.00 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 通过开展相关系列活动，提升我市市民的数字素养与技能等效益 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 | 7.50 | 资料支撑不足 |
|  |  |  | 10.00 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 通过保留活动专题，长期向公众免费开放，为持续推进市民数字素养与技能提升搭建良好平台等影响情况 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 | 7.10 | 资料支撑不足 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服参与活动人员满意度 | 10.00 | 达成预期指标得分9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下 | 7.20 | 满意度调查的有效性和充分性不足 |
| 合计 |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 86.97 |  |